## Orientações (hidden)
Orientações acerca da elaboração de planilha orçamentária para a retomada de obras inacabadas
Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
1) | Acesso a planilha original pactuada (ver ano do pacto/Termo de compromisso/convênio e compatibilizar com a versão da planilha)
link | Ensino Fundamental — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (www.gov.br)
Obs.: | Escolha a tipologia da obra, no menu seguinte: versão de planilha, conforme ano de pacto do Termo de compromisso/convênio (se for o caso);
Acessar também a obra no SIMEC, módulo Obras 2.0, clicar em "pré obra" (marcado em vermelho), acessar a aba "planilha orçamentária". Essa situação demonstra a planilha pactuada com a versão de atualização de planilha, conforme versão de projeto;
É importante compatibilizar as versões de planilha com a versão do pacto original. Ainda, por se tratar de retomada de obra, importante dimensionar serviços já executados, não executado, bem como serviços que precisarão ser refeitos.
Além disso, ao se identificar um serviço em que seja preciso ser refeito, importante compor serviços, atis como: reparações, demolições, retiradas e remoçoes, devidamente compostos pelo SINAPI e incluidos na nova planilha de repactuação.

## Pacto original (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - 04 SALAS DE AULA
BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | Obs: ate o final de 2014, devera ser usada a tabela Sinapi com desoneração e com o BDI de até 27,7% no custo unitário dos serviços.
10 |  |  |  | 04 Salas de Aula - 110V | un | 1 |  | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6.4
| 1.2 | 73805/1 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 20
| 1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 972.34
| 1.4 | 73960/1 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1
| 1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1
| 1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1
| 1.7 | C2820 | SEINFRA | Sondagem do terreno | un | 5
| 1.8 | 73822/2 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 4000
| Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 0
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
| 2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 142.84
| 2.2 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 83.2156
| 2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 160.83
| 2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 49.2148
| Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 0
| 3.0 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
| 3.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 392
| 3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 55.02
| 3.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 146.95
| 3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 341.9091
| 3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 272.6364
| 3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 14.27
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
| 3.7 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 401.89
| 3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 805.3636
| 3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 349.7273
| 3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 23.67
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
| 3.11 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 5.6
| 3.12 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 325
| 3.13 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 82
| 3.14 | 74138/2 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.92
| 3.15 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) | m | 63
| Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 0
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.1 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m² | 390.71
| 4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 805.3636
| 4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 330.7273
| 4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 24.08
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
| 4.5 | 84219 | SINAPI | Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | m² | 278.67
| 4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1028.0909
| 4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 350.7273
| 4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 14.24
| 4.9 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 519.88
| Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 0
| 5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 0
| 5.1 | 73982/1 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 782.68
| 5.2 | 6113 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m² | 25.07
| 5.3 | 74200/1 | SINAPI | Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA | m | 191.6
| 5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92
| Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 0
| 6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | 73910/5 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | un | 7
| 6.2 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | un | 5
| 6.3 | MERCADO |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias | un | 2
| 6.4 | 73906/6 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1
| 6.5 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3
| 6.7 | 74139/2 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | un | 3
| 6.8 | 74139/1 | SINAPI | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | un | 2
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
| 6.9 | 74068/6 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas externas | un | 18
| 6.10 | 74069/1 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | un | 5
PORTAS DE ALUMÍNIO
| 6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68
JANELAS DE ALUMÍNIO
| 6.12 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.24
| 6.13 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de abir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.08
| 6.14 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.8
| 6.15 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.6
| 6.16 | C4513 | SEINFRA | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2
| 6.17 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.3
| 6.18 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.8
| 6.19 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 48.4
| 6.20 | 74067/4 | SINAPI | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.2
| 6.21 | MERCADO | CP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2
VIDROS
| 6.22 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 2
| 6.23 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 70.42
| 6.24 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.4
| Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 0
| 7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
| 7.1 | 73931/3 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 982.25
| 7.2 | 73938/2 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1025.46
| 7.3 | 73938/7 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 197.8
| Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 0
| 8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
| 8.1 | 83737 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 401.89
| Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 0
| 9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
| 9.1 | 5974 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1706.71
| 9.2 | C0778 | SEINFRA | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 483.57
| 9.3 | 73927/8 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 1706.71
| 9.4 | C4002 | SEINFRA | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 1099.45
| 9.5 | C1218 | SEINFRA | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 483.57
| 9.6 | C4443 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 390.57
| 9.7 | C4442 | SEINFRA | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 216.7
| 9.8 | MERCADO |  | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 202.95
| Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 0
| 10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 0
| 10.1 | 74000/1 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 694.26
| 10.2 | 73977/1 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 694.26
| 10.3 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28
| 10.4 | 73829/1 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 628.98
| 10.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 35.37
| 10.6 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4
| 10.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 16.7
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 10.8 | 73675 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 239.94
| 10.9 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98
| 10.10 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado | m | 27.3
| 10.11 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.276
| Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 0
| 11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
| 11.1 | 74134/2 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 352.87
| 11.2 | 73955/2 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 483.57
| 11.3 | 73954/2 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1099.45
| 11.4 | 73750/1 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 483.57
| 11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 20.3
| 11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6
| 11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 59.64
| Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 0
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  | 0
| 12.1 | 74184/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4
| 12.2 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2
| 12.3 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1
| 12.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1
| 12.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2
| 12.6 | 85118 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1
| 12.7 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | m | 23
| 12.8 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 8
| 12.9 | 75030/2 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 3
| 12.10 | 75030/3 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 11
| 12.11 | 75030/4 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 4
| 12.12 | 75030/5 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 69
| 12.13 | MERCADO |  | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1
| 12.14 | 72571 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14
| 12.15 | 72573 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15
| 12.16 | 72577 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8
| 12.17 | 72575 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42
| 12.18 | 72581 | SINAPI | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2
| 12.19 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2
| 12.20 | 72808 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1
| 12.21 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2
| 12.22 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5
| 12.23 | C2410 | SEINFRA | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2
| 12.24 | 72438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6
| 12.25 | 72439 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4
| 12.26 | 72443 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8
| 12.27 | 72441 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1
| Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 0
| 13.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
| 13.1 | 72292 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4
| 13.2 | 72685 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 4
| 13.3 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4
| 13.4 | 74165/4 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 77
| 13.5 | 74165/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 28
| 13.6 | 74165/2 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 25
| 13.7 | 74168/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 2
| 13.8 | 72559 | SINAPI | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | un | 4
| 13.9 | 72558 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 40 mm | un | 20
| 13.10 | 72604 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9
| 13.11 | 72774 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5
| 13.12 | 72556 | SINAPI | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | un | 8
| 13.13 | 72603 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3
| 13.14 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10
| 13.15 | 74051/1 | SEINFRA | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1
| 13.16 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un | 4
| 13.17 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1
| 13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42
| Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 0
| 14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
| 14.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2
| 14.2 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2
| 14.3 | 85095 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 2
| 14.4 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 3
| 14.5 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 5
| 14.6 | 74193/1 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3
| 14.7 | 74113/1 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 6
| 14.8 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un | 1
| 14.9 | 6009 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 5
| 14.10 | MERCADO |  | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6
| 14.11 | 73949/9 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 11
| 14.12 | 6004 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 8
| 14.13 | MERCADO |  | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4
| 14.14 | MERCADO |  | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2
| 14.15 | MERCADO |  | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 9
| 14.16 | 73947/12 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 9
| 14.17 | 74146/1 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 1
| 14.18 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 1
| 14.19 | 73911/1 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 4
| 14.20 | 73949/7 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 5
| 14.21 | MERCADO |  | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2
| 14.22 | MERCADO |  | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1
| 14.23 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 1
| 14.24 | 73949/1 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 5
| Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 0
| 15.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 0
| 15.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8
| 15.2 | 73994/1 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46
| 15.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 7.2
| 15.4 | 72305 | SINAPI | Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4" | un | 2
| 15.5 | MERCADO | CPU | Fita anticorrosiva | m | 7.2
| 15.6 | MERCADO | CPU | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4
| 15.7 | MERCADO | CPU | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1
| 15.8 | MERCADO | CPU | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2
| 15.9 | MERCADO | CPU | Registro do Regulador | un | 2
| 15.10 | MERCADO | CPU | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1
| 15.11 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1
| 15.12 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1
| Subtotal item 15.0 | [6 empty] | 0
| 16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0
| 16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5
| 16.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 14
| 16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 5
| 16.4 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 2
| 16.5 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 12
| 16.6 | MERCADO | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5
| Subtotal item 16.0 | [6 empty] | 0
| 17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  |  |  | 0
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 17.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2
| 17.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1
| 17.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1
| 17.4 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1
| 17.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6
| 17.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1
| 17.7 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1
| 17.8 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1
| 17.9 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4
| 17.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 5
| 17.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 6
| 17.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un | 5
| 17.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 9
| 17.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un | 1
| 17.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un | 1
| 17.16 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 80 A - 4.5 kA | un | 1
| 17.17 | C1109 | SEINFRA | Disjuntor tripolar termomagnetico 225A | un | 1
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 17.17 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 615.7
| 17.18 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 111.3
| 17.19 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 182.5
| 17.20 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 26.8
| 17.21 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 32.2
| 17.22 | 72316 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø125mm (DN 5"), inclusive conexões | m | 10.1
| 17.23 | 72316 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões | m | 2.9
| 17.24 | 72588 | SINAPI | Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2" | un | 2
| 17.25 | 72593 | SINAPI | Curva 90º PVC rosqueavel 1/2" | un | 1
| 17.26 | 72611 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 9
| 17.27 | 72614 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2
| 17.28 | 72298 | SINAPI | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un | 1
| 17.29 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un | 9
| 17.30 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un | 5
| 17.31 | 83386 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un | 5
| 17.32 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 88
| 17.33 | 83388 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 131
| 17.34 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 17.35 | 73860/7 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 1231.5
| 17.36 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 1566
| 17.37 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 261.5
| 17.38 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 38.3
| 17.39 | 73860/12 | SINAPI | #16 mm² | m | 157.7
| 17.40 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 63.4
| 17.41 | 73860/14 | SINAPI | #35 mm² | m | 223.3
| 17.42 | 73860/15 | SINAPI | #70 mm² | m | 113.6
| 17.43 | 73860/16 | SINAPI | #95 mm² | m | 12.9
| 17.44 | 73860/19 | SINAPI | #185 mm² | m | 51.6
| 17.45 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6
| 17.46 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 17.47 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 56
| 17.48 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 2
| 17.49 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7
| 17.50 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1
| 17.51 | 83467 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 9
| 17.52 | 83466 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3
| 17.53 | C2298 | SINAPI | Placa cega 2x4" | un | 7
| 17.54 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 60
| 17.55 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3
| 17.56 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 13
| 17.57 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un | 10
| Subtotal item 17.0 | [6 empty] | 0
| 18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
| 18.0 | 68070 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m | 3
| 18.1 | MERCADO | CP | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 26
| 18.2 | MERCADO | CP | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26
| 18.3 | MERCADO | CP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1
| 18.4 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 26
| 18.5 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 430.8
| 18.6 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 288
| 18.7 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5
| 18.8 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 26
| Subtotal item 18.0 | [6 empty] | 0
| 19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
| 19.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un | 1
| 19.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22
| 19.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5
| 19.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3
| 19.6 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 6.55
| 19.7 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9
| 19.8 | C4559 | SEINFRA | Gradil pré-fabricado | m² | 75.9
| 19.9 | 74236/1 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96
| 19.10 | 74238/2 | SINAPI | Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4
| 19.11 | 74238/2 | SINAPI | Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4
| Subtotal item 19.0 | [6 empty] | 0
| 20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
| 20.1 | 9537 | SINAP | Limpeza geral | m² | 972.34
| Subtotal item 20.0 | [6 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 04 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Planilha Repactuação 4S 2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (MODELO)
DADOS DA OBRA
PROJETO: |  | Creche Pré-Escola - Tipo 2
ID DE IDENT: |  | 1075093 |  |  | Refer.: |  |  | BDI: | 27%
NOME OBRA: |  | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 |  |  | Sinapi 06/2024 e SETOP 08/2023 |  |  | Encargos sociais: | Com desoneração
ENDEREÇO: |  | Terreno ao lado da Quadra Poliesportiva - Barão de Monte Alto - MG
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL
Nº ITEM ORIGINAL | Nº ITEM ATUAL | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL
1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9768.3955
1.1 | 2 | 103689 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 496.69 | 630.7963 | 6307.963 | 64.58%
1.9 | 3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1575 | 1.73 | 2.1971 | 3460.4325 | 35.42%
5 | 4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 3858.5897
5.1 | 5 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 6 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 223.02 | 283.2354 | 1455.83 | 37.73%
5.3 | 7 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 8 | 103323 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 55.76 | 70.8152 | 2402.7597 | 62.27%
6 | 9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 333210.3981
6.1 | 10 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 11 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 969.95 | 1231.8365 | 7391.019 | 2.218%
6.1.2 | 12 | PROPRIA | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 1510.41 | 1918.2207 | 5754.6621 | 1.727%
6.1.3 | 13 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 1014.9 | 1288.923 | 3866.769 | 1.16%
6.1.4 | 14 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 1014.9 | 1288.923 | 7733.538 | 2.321%
6.1.5 | 15 | PROPRIA | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 933.95 | 1186.1165 | 5930.5825 | 1.78%
6.1.6 | 16 | PROPRIA | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 571 | 725.17 | 5801.36 | 1.741%
6.1.7 | 17 | PROPRIA | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 190.96 | 242.5192 | 3734.7957 | 1.121%
6.2 | 18 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 19 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 142.46 | 180.9242 | 5608.6502 | 1.683%
6.3 | 20 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 21 | PROPRIA | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | un | 1 | 851.44 | 1081.3288 | 1081.3288 | 0.3245%
6.3.2 | 22 | PROPRIA | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 670.96 | 852.1192 | 1431.5603 | 0.4296%
6.3.3 | 23 | PROPRIA | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 670.96 | 852.1192 | 2863.1205 | 0.8593%
6.3.4 | 24 | PROPRIA | CPU | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 479.91 | 609.4857 | 40317.4791 | 12.1%
6.3.5 | 25 | PROPRIA | CPU | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 479.91 | 609.4857 | 1353.0583 | 0.4061%
6.4 | 26 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 27 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1298.52 | 1649.1204 | 1649.1204 | 0.4949%
6.5 | 28 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 29 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 676.56 | 859.2312 | 756.1235 | 0.2269%
6.5.2 | 30 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 676.56 | 859.2312 | 1847.3471 | 0.5544%
6.5.3 | 31 | 100674 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 499.87 | 634.8349 | 1022.0842 | 0.3067%
6.5.4 | 32 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 676.56 | 859.2312 | 2345.7012 | 0.704%
6.5.5 | 33 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 499.87 | 634.8349 | 666.5766 | 0.2%
6.5.6 | 34 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 676.56 | 859.2312 | 10826.3131 | 3.249%
6.5.7 | 35 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 676.56 | 859.2312 | 7217.5421 | 2.166%
6.5.8 | 36 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 676.56 | 859.2312 | 5413.1566 | 1.625%
6.5.9 | 37 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 676.56 | 859.2312 | 902.1928 | 0.2708%
6.5.10 | 38 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 676.56 | 859.2312 | 4510.9638 | 1.354%
6.5.11 | 39 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 676.56 | 859.2312 | 3608.771 | 1.083%
6.5.12 | 40 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 676.56 | 859.2312 | 14435.0842 | 4.332%
6.5.13 | 41 | PROPRIA | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 188.56 | 239.4712 | 450.2059 | 0.1351%
6.6 | 42 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 43 | 102156 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 163.84 | 208.0768 | 1968.4065 | 0.5907%
6.6.2 | 44 | PROPRIA | CPU | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 391.19 | 496.8113 | 5961.7356 | 1.789%
6.7 | 45 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 | 46 | PROPRIA | CPU | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 752.25 | 955.3575 | 107143.3436 | 32.15%
6.7.2 | 47 | PROPRIA | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 773.17 | 981.9259 | 5361.3154 | 1.609%
6.7.3 | 48 | FNDE | FNDE 285 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 1130.37 | 1435.5699 | 27448.0965 | 8.237%
6.7.4 | 49 | FNDE | FNDE283 | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 290.12 | 368.4524 | 36808.3948 | 11.05%
9 | 50 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 137198.3865
9.4 | 51 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 59.89 | 76.0603 | 31329.9982 | 22.84%
9.5 | 52 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 53.48 | 67.9196 | 378.9914 | 0.2762%
9.6 | 53 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 53.48 | 67.9196 | 281.8663 | 0.2054%
9.7 | 54 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 53.48 | 67.9196 | 464.5701 | 0.3386%
9.8 | 55 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 53.48 | 67.9196 | 4507.8239 | 3.286%
9.9 | 56 | 101738 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 35.71 | 45.3517 | 4696.1685 | 3.423%
9.11 | 57 | 96109 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 48.56 | 61.6712 | 18518.0112 | 13.5%
9.12 | 58 | PROPRIA | CPU | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 151.51 | 192.4177 | 77020.957 | 56.14%
10 | 59 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 149352.1852
10.1 | 60 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.4 | 61 | 102494 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 73.11 | 92.8497 | 3474.4358 | 2.326%
10.1.5 | 62 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 47.71 | 60.5917 | 9035.4343 | 6.05%
10.1.6 | 63 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 56.69 | 71.9963 | 3067.0424 | 2.054%
10.1.7 | 64 | 101727 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 184.95 | 234.8865 | 50829.4386 | 34.03%
10.1.8 | 65 | 38186 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 578.43 | 734.6061 | 13289.0243 | 8.898%
10.1.9 | 66 | 38186 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 578.43 | 734.6061 | 15008.0026 | 10.05%
10.1.10 | 67 | 101742 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55 | 55.02 | 69.8754 | 7235.5977 | 4.845%
10.1.11 | 68 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 85.86 | 109.0422 | 2167.7589 | 1.451%
10.1.12 | 69 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 85.86 | 109.0422 | 3650.7329 | 2.444%
10.1.13 | 70 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 85.86 | 109.0422 | 193.0047 | 0.1292%
10.2 | 71 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 72 | 94994 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 98.63 | 125.2601 | 27912.9607 | 18.69%
10.2.2 | 73 | 94993 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 84.13 | 106.8451 | 1856.9678 | 1.243%
10.2.3 | 74 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 78.62 | 99.8474 | 2800.7196 | 1.875%
10.2.4 | 75 | 104658 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 143.32 | 182.0164 | 638.8776 | 0.4278%
10.2.5 | 76 | 104658 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 143.32 | 182.0164 | 344.011 | 0.2303%
10.2.6 | 77 | 94264 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 39.16 | 49.7332 | 760.918 | 0.5095%
10.2.7 | 78 | PROPRIA | CPU | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 151.04 | 191.8208 | 1150.9248 | 0.7706%
10.2.8 | 79 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 14.08 | 17.8816 | 5936.3336 | 3.975%
11 | 80 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 90608.0516
11.1 | 81 | 88497 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 16.87 | 21.4249 | 32794.2374 | 36.19%
11.2 | 82 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 12.54 | 15.9258 | 32649.1641 | 36.03%
11.3 | 83 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 14.64 | 18.5928 | 13092.1201 | 14.45%
11.4 | 84 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 17.23 | 21.8821 | 1709.4297 | 1.887%
11.5 | 85 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 17.23 | 21.8821 | 226.6986 | 0.2502%
11.6 | 86 | 102494 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 73.11 | 92.8497 | 10136.4017 | 11.19%
12 | 87 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 12674.4603
12.1 | 88 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.46 | 89 | PROPRIA | CPU | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 14 | 32.09 | 40.7543 | 570.5602 | 4.502%
12.1.47 | 90 | PROPRIA | CPU | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14 | 32.09 | 40.7543 | 570.5602 | 4.502%
12.2 | 91 |  |  | REGISTROS
12.2.1 | 92 | 103036 | SINAPI | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 15.85 | 20.1295 | 20.1295 | 0.1588%
12.2.2 | 93 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 200.91 | 255.1557 | 1020.6228 | 8.053%
12.2.3 | 94 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 405.23 | 514.6421 | 3087.8526 | 24.36%
12.2.4 | 95 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 229.82 | 291.8714 | 291.8714 | 2.303%
12.2.5 | 96 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 84.16 | 106.8832 | 106.8832 | 0.8433%
12.2.6 | 97 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 229.82 | 291.8714 | 1167.4856 | 9.211%
12.2.7 | 98 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 129.59 | 164.5793 | 4279.0618 | 33.76%
12.2.8 | 99 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 122.79 | 155.9433 | 1559.433 | 12.3%
13 | 100 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 12714.3251
13.1 | 101 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 102 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 26.43 | 33.5661 | 7979.3333 | 62.76%
13.1.2 | 103 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 26.49 | 33.6423 | 470.9922 | 3.704%
13.1.3 | 104 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 25.65 | 32.5755 | 1172.718 | 9.224%
13.1.4 | 105 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 74.64 | 94.7928 | 94.7928 | 0.7456%
13.2 | 106 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | 107 | 89495 | SINAPI | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 16.07 | 20.4089 | 244.9068 | 1.926%
13.2.2 | 108 | PROPRIA | CPU | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 216.66 | 275.1582 | 2751.582 | 21.64%
14 | 109 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 33520.1514
14.24 | 110 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 43.07 | 54.6989 | 1039.2791 | 3.1%
14.25 | 111 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 164.63 | 209.0801 | 836.3204 | 2.495%
14.26 | 112 | PROPRIA | CPU | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 477.8 | 606.806 | 7888.478 | 23.53%
14.27 | 113 | 100557 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 471.55 | 598.8685 | 598.8685 | 1.787%
14.28 | 114 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 16.31 | 20.7137 | 372.8466 | 1.112%
14.29 | 115 | 104348 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 23 | 10.84 | 13.7668 | 316.6364 | 0.9446%
14.30 | 116 | 98065 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 6980.22 | 8864.8794 | 8864.8794 | 26.45%
14.31 | 117 | 98087 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 10710.9 | 13602.843 | 13602.843 | 40.58%
15 | 118 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 54814.8104
15.1 | 119 | 95470 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 309.37 | 392.8999 | 785.7998 | 1.434%
15.2 | 120 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 309.37 | 392.8999 | 785.7998 | 1.434%
15.3 | 121 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 555.26 | 705.1802 | 7051.802 | 12.86%
15.4 | 122 | 99635 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 390.62 | 496.0874 | 6945.2236 | 12.67%
15.5 | 123 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 145.12 | 184.3024 | 2395.9312 | 4.371%
15.6 | 124 | 100852 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 218.53 | 277.5331 | 832.5993 | 1.519%
15.7 | 125 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 540.58 | 686.5366 | 6178.8294 | 11.27%
15.8 | 126 | FNDEI17 | SINAPI | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 239.07 | 303.6189 | 607.2378 | 1.108%
15.9 | 127 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3 | 150.73 | 191.4271 | 574.2813 | 1.048%
15.10 | 128 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 150.73 | 191.4271 | 574.2813 | 1.048%
15.11 | 129 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 926.55 | 1176.7185 | 5883.5925 | 10.73%
15.12 | 130 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 97.65 | 124.0155 | 1240.155 | 2.262%
15.13 | 131 | 100849 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 43.56 | 55.3212 | 110.6424 | 0.2018%
15.14 | 132 | 100851 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2 | 87.44 | 111.0488 | 222.0976 | 0.4052%
15.15 | 133 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14 | 40.33 | 51.2191 | 717.0674 | 1.308%
15.16 | 134 | 100860 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3 | 97.65 | 124.0155 | 372.0465 | 0.6787%
15.17 | 135 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 192.77 | 244.8179 | 489.6358 | 0.8933%
15.18 | 136 | 11777 | SINAPI | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 192.77 | 244.8179 | 489.6358 | 0.8933%
15.19 | 137 | 86909 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 134.24 | 170.4848 | 1704.848 | 3.11%
15.20 | 138 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 134.24 | 170.4848 | 2045.8176 | 3.732%
15.21 | 139 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 23.35 | 29.6545 | 326.1995 | 0.5951%
15.22 | 140 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 77.3 | 98.171 | 1865.249 | 3.403%
15.23 | 141 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17 | 49.94 | 63.4238 | 1078.2046 | 1.967%
15.24 | 142 | 95547 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13 | 49.94 | 63.4238 | 824.5094 | 1.504%
15.25 | 143 | 37399 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 | 31.85 | 40.4495 | 242.697 | 0.4428%
15.26 | 144 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3 | 369.02 | 468.6554 | 1405.9662 | 2.565%
15.27 | 145 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 355.35 | 451.2945 | 451.2945 | 0.8233%
15.28 | 146 | 100867 | SINAPI | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10 | 355.35 | 451.2945 | 4512.945 | 8.233%
15.29 | 147 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 1151.4 | 1462.278 | 1462.278 | 2.668%
15.30 | 148 | 402 | SINAPI | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 | 11.67 | 14.8209 | 1393.1646 | 2.542%
15.31 | 149 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 99.02 | 125.7554 | 1244.9785 | 2.271%
16 | 150 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 5339.8151
16.1 | 151 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 494.32 | 627.7864 | 489.6734 | 9.17%
16.2 | 152 | PROPRIA | CPU | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 804.81 | 1022.1087 | 327.0748 | 6.125%
16.3 | 153 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 41.29 | 52.4383 | 1153.6426 | 21.6%
16.4 | 154 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 19.45 | 24.7015 | 543.433 | 10.18%
16.5 | 155 | 39634 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 7.23 | 9.1821 | 18.3642 | 0.3439%
16.6 | 156 | 95248 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 11.67 | 14.8209 | 59.2836 | 1.11%
16.7 | 157 | 92905 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 45.67 | 58.0009 | 174.0027 | 3.259%
16.8 | 158 | 92346 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 85.85 | 109.0295 | 654.177 | 12.25%
16.9 | 159 | 92692 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 13.56 | 17.2212 | 68.8848 | 1.29%
16.10 | 160 | 92371 | SINAPI | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 41.2 | 52.324 | 209.296 | 3.92%
16.11 | 161 | 92705 | SINAPI | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 40.27 | 51.1429 | 51.1429 | 0.9578%
16.12 | 162 | 92705 | SINAPI | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 40.27 | 51.1429 | 51.1429 | 0.9578%
16.13 | 163 | 92695 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 21.77 | 27.6479 | 55.2958 | 1.036%
16.14 | 164 | 92693 | SINAPI | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 13.97 | 17.7419 | 35.4838 | 0.6645%
16.15 | 165 | 89408 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 7.82 | 9.9314 | 19.8628 | 0.372%
16.16 | 166 | PROPRIA | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 680.75 | 864.5525 | 864.5525 | 16.19%
16.17 | 167 | 101917 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 160.27 | 203.5429 | 203.5429 | 3.812%
16.18 | 168 | 20260 | SINAPI | Mangueira Flexivel | m | 2 | 18.88 | 23.9776 | 47.9552 | 0.8981%
16.20 | 169 | 103029 | SINAPI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 62.18 | 78.9686 | 157.9372 | 2.958%
16.21 | 170 | 37558 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 61.05 | 77.5335 | 77.5335 | 1.452%
16.22 | 171 | 37558 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 61.05 | 77.5335 | 77.5335 | 1.452%
17 | 172 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 41134.3536
17.1 | 173 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 191.41 | 243.0907 | 1215.4535 | 2.955%
17.2 | 174 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 530.41 | 673.6207 | 673.6207 | 1.638%
17.3 | 175 | 94473 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 116.02 | 147.3454 | 294.6908 | 0.7164%
17.4 | 176 | 94473 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 116.02 | 147.3454 | 1473.454 | 3.582%
17.5 | 177 | 92367 | SINAPI | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 120.08 | 152.5016 | 152.5016 | 0.3707%
17.6 | 178 | 92692 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 13.56 | 17.2212 | 189.4332 | 0.4605%
17.7 | 179 | PROPRIA | CPU | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 177.43 | 225.3361 | 450.6722 | 1.096%
17.8 | 180 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 120.08 | 152.5016 | 9387.9985 | 22.82%
17.9 | 181 | 20973 | SINAPI-I | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 110.23 | 139.9921 | 419.9763 | 1.021%
17.10 | 182 | 101912 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2 | 1586.6 | 2014.982 | 4029.964 | 9.797%
17.11 | 183 | 20971 | SINAPI-I | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 17.14 | 21.7678 | 43.5356 | 0.1058%
17.12 | 184 | 20965 | SINAPI-I | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 65.12 | 82.7024 | 165.4048 | 0.4021%
17.13 | 185 | 21030 | SINAPI-I | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 380 | 482.6 | 1930.4 | 4.693%
17.14 | 186 | 92692 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 13.56 | 17.2212 | 34.4424 | 0.08373%
17.15 | 187 | 96814 | SINAPI | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 14.96 | 18.9992 | 75.9968 | 0.1848%
17.16 | 188 | 20972 | SINAPI-I | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 128.57 | 163.2839 | 326.5678 | 0.7939%
17.17 | 189 | 11675 | SINAPI-I | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 16.69 | 21.1963 | 42.3926 | 0.1031%
17.18 | 190 | 20974 | SINAPI-I | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 157.71 | 200.2917 | 400.5834 | 0.9738%
17.19 | 191 | PROPRIA | CPU | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 295.67 | 375.5009 | 375.5009 | 0.9129%
17.20 | 192 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 405.23 | 514.6421 | 2573.2105 | 6.256%
17.21 | 193 | 99624 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 484.54 | 615.3658 | 1230.7316 | 2.992%
17.22 | 194 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 20.73 | 26.3271 | 526.542 | 1.28%
17.23 | 195 | PROPRIA | CPU | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 71.07 | 90.2589 | 541.5534 | 1.317%
17.24 | 196 | PROPRIA | CPU | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 71.07 | 90.2589 | 180.5178 | 0.4388%
17.25 | 197 | PROPRIA | CPU | Conjunto motobomba | un | 2 | 5137.79 | 6524.9933 | 13049.9866 | 31.73%
17.26 | 198 | 37558 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 48.29 | 61.3283 | 122.6566 | 0.2982%
17.27 | 199 | 37559 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 48.29 | 61.3283 | 674.6113 | 1.64%
17.28 | 200 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 48.29 | 61.3283 | 183.9849 | 0.4473%
17.29 | 201 | 37561 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 48.29 | 61.3283 | 367.9698 | 0.8946%
18 | 202 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  |  |  | 172860.5649
18.1 | 203 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 204 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 565.49 | 718.1723 | 2154.5169 | 1.246%
18.1.2 | 205 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 565.49 | 718.1723 | 718.1723 | 0.4155%
18.1.3 | 206 | 101880 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 651.32 | 827.1764 | 1654.3528 | 0.957%
18.1.4 | 207 | 101881 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 935.68 | 1188.3136 | 1188.3136 | 0.6874%
18.1.5 | 208 | 101946 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 161.4 | 204.978 | 204.978 | 0.1186%
18.2 | 209 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 210 | 93667 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 106.69 | 135.4963 | 4471.3779 | 2.587%
18.2.2 | 211 | 93655 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 18.79 | 23.8633 | 190.9064 | 0.1104%
18.2.3 | 212 | 93657 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 20.31 | 25.7937 | 103.1748 | 0.05969%
18.2.4 | 213 | 93658 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 29.25 | 37.1475 | 111.4425 | 0.06447%
18.2.5 | 214 | 93659 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 32.21 | 40.9067 | 40.9067 | 0.02366%
18.2.6 | 215 | 93663 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 89.46 | 113.6142 | 227.2284 | 0.1315%
18.2.7 | 216 | 93663 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 89.46 | 113.6142 | 227.2284 | 0.1315%
18.2.8 | 217 | 93666 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 101.65 | 129.0955 | 516.382 | 0.2987%
18.2.9 | 218 | 93666 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 101.65 | 129.0955 | 258.191 | 0.1494%
18.2.10 | 219 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 132.41 | 168.1607 | 168.1607 | 0.09728%
18.2.11 | 220 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 132.41 | 168.1607 | 168.1607 | 0.09728%
18.2.12 | 221 | 39465 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 133.31 | 169.3037 | 1354.4296 | 0.7835%
18.2.13 | 222 | 39466 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 133.31 | 169.3037 | 3724.6814 | 2.155%
18.3 | 223 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.7 | 224 | 41480 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 47.93 | 60.8711 | 973.9376 | 0.5634%
18.3.8 | 225 | 100556 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 38.8 | 49.276 | 5814.568 | 3.364%
18.3.9 | 226 | 100556 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 38.8 | 49.276 | 6602.984 | 3.82%
18.4 | 227 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 228 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5267 | 4.71 | 5.9817 | 31505.6139 | 18.23%
18.4.2 | 229 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2189.1 | 6.95 | 8.8265 | 19322.0912 | 11.18%
18.4.3 | 230 | 91931 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 307.9 | 9.83 | 12.4841 | 3843.8544 | 2.224%
18.4.4 | 231 | 91933 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 271.9 | 15.75 | 20.0025 | 5438.6798 | 3.146%
18.4.5 | 232 | 91935 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 113.2 | 24.73 | 31.4071 | 3555.2837 | 2.057%
18.4.6 | 233 | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 119.8 | 27.41 | 34.8107 | 4170.3219 | 2.413%
18.4.7 | 234 | 92988 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 145.6 | 55.2 | 70.104 | 10207.1424 | 5.905%
18.4.8 | 235 | 92990 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 35.5 | 76.49 | 97.1423 | 3448.5516 | 1.995%
18.4.9 | 236 | 92994 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 141.9 | 128.66 | 163.3982 | 23186.2046 | 13.41%
18.5 | 237 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | 238 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 58.21 | 73.9267 | 2683.5392 | 1.552%
18.5.2 | 239 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 70.72 | 89.8144 | 5209.2352 | 3.014%
18.5.3 | 240 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 80.28 | 101.9556 | 61.1734 | 0.03539%
18.5.4 | 241 | 96562 | SINAPI | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 49.26 | 62.5602 | 1313.7642 | 0.76%
18.5.5 | 242 | 96562 | SINAPI | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 49.26 | 62.5602 | 2064.4866 | 1.194%
18.5.6 | 243 | 96563 | SINAPI | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 55.59 | 70.5993 | 2823.972 | 1.634%
18.6 | 244 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 245 | 91998 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 18.73 | 23.7871 | 1165.5679 | 0.6743%
18.6.2 | 246 | 91999 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 20.8 | 26.416 | 290.576 | 0.1681%
18.6.3 | 247 | 91955 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 33.47 | 42.5069 | 42.5069 | 0.02459%
18.6.4 | 248 | 91959 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 41.99 | 53.3273 | 2079.7647 | 1.203%
18.6.5 | 249 | PROPRIA | CPU | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 82.39 | 104.6353 | 837.0824 | 0.4843%
18.6.6 | 250 | PROPRIA | CPU | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 | 82.39 | 104.6353 | 1150.9883 | 0.6658%
18.6.7 | 251 | PROPRIA | CPU | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64 | 82.39 | 104.6353 | 6696.6592 | 3.874%
18.6.8 | 252 | PROPRIA | CPU | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 26 | 82.39 | 104.6353 | 2720.5178 | 1.574%
18.6.9 | 253 | 97600 | SINAPI-I | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 357.24 | 453.6948 | 4083.2532 | 2.362%
18.6.10 | 254 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 436.64 | 554.5328 | 2772.664 | 1.604%
18.6.11 | 255 | 97608 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 129.23 | 164.1221 | 1312.9768 | 0.7596%
19 | 256 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2310.8539
19.1 | 257 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 5.15 | 6.5405 | 621.3475 | 26.89%
19.2 | 258 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 5.62 | 7.1374 | 128.4732 | 5.56%
19.3 | 259 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 6.63 | 8.4201 | 185.2422 | 8.016%
19.4 | 260 | PROPRIA | CPU | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 216.66 | 275.1582 | 1375.791 | 59.54%
20 | 261 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 61423.3913
20.1 | 262 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 263 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 1201.08 | 1525.3716 | 3050.7432 | 4.967%
20.1.2 | 264 | FNDE 384 | FNDE | Switch de 48 portas | un | 1 | 5496.82 | 6980.9614 | 6980.9614 | 11.37%
20.1.3 | 265 | FNDE 125 | FNDE | Guias de cabos simples | un | 2 | 34.62 | 43.9674 | 87.9348 | 0.1432%
20.1.4 | 266 | FNDE 123 | FNDE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 28.1 | 35.687 | 35.687 | 0.0581%
20.1.5 | 267 | FNDE 123 | FNDE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 28.1 | 35.687 | 71.374 | 0.1162%
20.1.6 | 268 | FNDE 124 | FNDE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 28.1 | 35.687 | 35.687 | 0.0581%
20.1.7 | 269 | 104764 | SINAPI | Perfil de montagem | un | 1 | 20.92 | 26.5684 | 26.5684 | 0.04325%
20.1.8 | 270 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 39.68 | 50.3936 | 100.7872 | 0.1641%
20.1.9 | 271 | FNDE 122 | FNDE | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 193.27 | 245.4529 | 490.9058 | 0.7992%
20.1.10 | 272 | 100555 | SINAPI | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 1411.34 | 1792.4018 | 1792.4018 | 2.918%
20.1.11 | 273 | 98307 | SINAPI | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 44.19 | 56.1213 | 56.1213 | 0.09137%
20.2 | 274 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | 275 | 98297 | SINAPI | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 7.47 | 9.4869 | 9300.0081 | 15.14%
20.2.2 | 276 | 98298 | SINAPI | Cabo coaxial | m | 242 | 20.71 | 26.3017 | 6365.0114 | 10.36%
20.3 | 277 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
20.3.1 | 278 | 98298 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 20.71 | 26.3017 | 499.7323 | 0.8136%
20.4 | 279 |  |  | TOMADAS
20.4.1 | 280 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 44.19 | 56.1213 | 1066.3047 | 1.736%
20.4.2 | 281 | 38084 | SINAPI | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 15.06 | 19.1262 | 153.0096 | 0.2491%
20.4.3 | 282 | 08507/ORSE | ORSE | Central PABX 24 portas | un | 1 | 4772.23 | 6060.7321 | 6060.7321 | 9.867%
20.5 | 283 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 284 | PROPRIA | CPU | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 5 | 6.35 | 12.7 | 0.02068%
20.5.2 | 285 | 100557 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 41 | 52.07 | 2134.87 | 3.476%
20.6 | 286 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.6.1 | 287 | 91837 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 23.44 | 29.7688 | 38.6994 | 0.063%
20.6.2 | 288 | 91835 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 18.17 | 23.0759 | 5072.0828 | 8.258%
20.6.3 | 289 | 91865 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 19.54 | 24.8158 | 99.2632 | 0.1616%
20.6.4 | 290 | FNDE 312 | FNDE | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 156.36 | 198.5772 | 17891.8057 | 29.13%
21 | 291 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 13291.312
21.1 | 292 | FNDE 45 | FNDE | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 9037.75 | 11477.9425 | 11477.9425 | 86.36%
21.2 | 293 | FNDE 44 | FNDE | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 116.29 | 147.6883 | 738.4415 | 5.556%
21.3 | 294 | 09314/ORSE | ORSE | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 446.82 | 567.4614 | 567.4614 | 4.269%
21.4 | 295 | FNDE 42 | FNDE | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 | 399.58 | 507.4666 | 507.4666 | 3.818%
22 | 296 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 49559.7688
22.1 | 297 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 127.2 | 161.544 | 484.632 | 0.9779%
22.2 | 298 | 43054 | SINAPI | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 7.84 | 9.9568 | 348.488 | 0.7032%
22.3 | 299 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 23.9 | 30.353 | 303.53 | 0.6125%
22.4 | 300 | 4377 | SINAPI | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 0.25 | 0.3175 | 6.35 | 0.01281%
22.5 | 301 | 39430 | SINAPI | Presilha em latão | un | 20 | 1.89 | 2.4003 | 48.006 | 0.09686%
22.6 | 302 | ED-51052 | SINAPI | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 205.59 | 261.0993 | 261.0993 | 0.5268%
22.7 | 303 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 74.17 | 94.1959 | 2825.877 | 5.702%
22.8 | 304 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 114.36 | 145.2372 | 1452.372 | 2.931%
22.9 | 305 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 66.69 | 84.6963 | 21174.075 | 42.72%
22.10 | 306 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 86.61 | 109.9947 | 21998.94 | 44.39%
22.11 | 307 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 46.27 | 58.7629 | 293.8145 | 0.5928%
22.12 | 308 | 104753 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 28.55 | 36.2585 | 362.585 | 0.7316%
23 | 309 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 70103.1248
23.1 | 310 |  |  | GERAIS
23.1.1 | 311 | FNDE 39 | FNDE | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 4361.82 | 5539.5114 | 5539.5114 | 7.902%
23.1.2 | 312 | PROPRIA | CPU | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 573 | 727.71 | 21678.4809 | 30.92%
23.1.3 | 313 | PROPRIA | CPU | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 497.99 | 632.4473 | 19207.4245 | 27.4%
23.1.4 | 314 | PROPRIA | CPU | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 244.26 | 310.2102 | 9616.5162 | 13.72%
23.1.5 | 315 | PROPRIA | CPU | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 528.18 | 670.7886 | 3937.5291 | 5.617%
23.1.6 | 316 | PROPRIA | CPU | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 573 | 727.71 | 1746.504 | 2.491%
23.1.7 | 317 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 110.12 | 139.8524 | 8377.1588 | 11.95%
24 | 318 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2047.5211
24.1 | 319 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 1.81 | 2.2987 | 2047.5211 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [7 empty] | 1255790.4591
Luan Ferreira de Souza Marques - Crea RJ 201414512/D |  |  |  | SELMAR LUÍS DO VALLE – CPF: 033.108.556-94 – PREFEITO MUNICIPAL
SELMAR LUÍS DO VALLE

## Cronograma padrão tipo 2
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: Barão do Monte Alto - MG
Endereço: | #VALUE!
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9768.3955 |  | 100%
9768.3955
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 3858.5897 |  |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 771.7179 | 2315.1538 | 771.7179 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 333210.3981 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 66642.0796 | 166605.199 | 99963.1194
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 137198.3865 |  |  |  |  | 30% | 60% | 10%
[6 empty] | 0 | 41159.516 | 82319.0319 | 13719.8387
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 149352.1852 |  |  |  |  | 20% | 15% | 50% | 15%
[6 empty] | 0 | 29870.437 | 22402.8278 | 74676.0926 | 22402.8278 | 0
11 | PINTURA | 90608.0516 | [6 empty] | 50% | 40% | 10%
[9 empty] | 45304.0258 | 36243.2206 | 9060.8052
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 12674.4603 |  |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 633.723 | 633.723 | 2534.8921 | 3802.3381 | 3802.3381 | 1267.446
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 12714.3251 | [5 empty] | 20% | 40% | 40%
[8 empty] | 2542.865 | 5085.73 | 5085.73
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 33520.1514 |  |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 3352.0151 | 3352.0151 | 8380.0379 | 11732.053 | 6704.0303
15 | LOUÇAS E METAIS | 54814.8104 | [6 empty] | 20% | 80%
[9 empty] | 10962.9621 | 43851.8483
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5339.8151 |  |  |  |  | 30% | 30% |  | 40%
[7 empty] | 1601.9445 | 1601.9445 |  | 2135.926
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 41134.3536 |  |  |  |  | 10% | 10% | 50% | 30%
[7 empty] | 4113.4354 | 4113.4354 | 20567.1768 | 12340.3061
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 172860.5649 |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 8643.0282 | 8643.0282 | 17286.0565 | 17286.0565 | 60501.1977 | 51858.1695 | 8643.0282
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2310.8539 |  |  |  |  | 30% | 20% |  |  | 50%
[7 empty] | 693.2562 | 462.1708 |  |  | 1155.427
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 61423.3913 | [7 empty] | 70% | 30%
[10 empty] | 42996.3739 | 18427.0174
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 13291.312 | [7 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 3987.3936 | 9303.9184
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 49559.7688 |  |  | 5% | 15% |  |  |  | 60% | 20%
[5 empty] | 2477.9884 | 7433.9653 |  |  |  | 29735.8613 | 9911.9538
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 70103.1248 |  | 15% | 25% |  |  |  |  | 45% | 15%
|  |  |  | 10515.4687 | 17525.7812 |  |  |  |  | 31546.4062 | 10515.4687
24 | SERVIÇOS FINAIS | 2047.5211 | [7 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 614.2563 | 1433.2647
Valores totais |  | 1255790.4591 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Luan Ferreira de Souza Marques - Crea RJ 201414512/D | [5 empty] | SELMAR LUÍS DO VALLE – CPF: 033.108.556-94 – PREFEITO MUNICIPAL

## planilhanull (hidden)
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 13/01/2025 23:26:44 DATA DE RT: 13/01/2025
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 81,79%(HORA) 45,83%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : BELO HORIZONTE DATA DE PREÇO : 12/2024 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
DESCRICAO DA CLASSE | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | VINCULO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105249 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105250 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105251 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105252 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105253 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105254 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105255 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105256 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105257 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105258 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105259 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105261 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105262 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105263 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105264 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105265 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105266 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105267 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105268 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105269 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105270 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105271 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105272 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105273 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105274 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105277 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105278 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105279 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105280 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105281 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105282 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105283 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105284 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105297 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105298 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105299 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105300 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105301 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105302 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105303 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105304 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105305 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105306 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105307 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105317 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105318 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105319 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105320 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105321 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105322 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105323 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105324 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105325 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105326 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105340 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105341 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105342 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105343 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105344 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105345 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105346 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105347 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105348 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105349 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105350 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105351 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105352 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105353 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105354 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105355 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105356 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105357 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105358 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105369 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105377 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105378 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105379 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105380 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105388 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105389 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105390 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105391 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105392 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105393 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105394 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105395 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105396 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 105402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40") OU DN 1100 MM (44"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48") OU DN 1300 MM (52"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72") OU DN 1900 MM (76"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 225.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 344.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 484.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 566.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 456.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 696.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1131.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1741.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2398.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105260 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105285 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105286 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105287 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105288 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105289 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105290 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105291 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105292 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105293 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105294 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105295 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105296 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105308 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105309 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105310 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105311 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105312 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105313 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105314 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.4 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105315 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105316 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105327 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105328 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105329 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105330 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105331 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105332 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105333 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 240.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105334 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 238.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105335 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 362.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105336 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 360.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105337 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 512.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105338 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 509.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105339 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105359 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105360 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105361 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105362 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105363 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105364 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105365 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105366 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105367 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105368 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105370 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105371 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105372 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105373 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105374 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105375 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105376 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105381 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105382 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105383 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105384 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105385 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105386 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 105387 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 375.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 599.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 620.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 919.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 943.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 379.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 605.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 627.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 927.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 952.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 272.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 362.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 438.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 504.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 523.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 277.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 368.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 446.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 512.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 532.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 757.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1081.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 769.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1095.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 275.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 340.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 362.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 407.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 495.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 540.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 627.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 672.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 804.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 239.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 404.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 501.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 535.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 602.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 733.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 801.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 932.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 999.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1198.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 345.28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 409.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1005.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1620.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2843.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4228.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2786.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4553.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5022.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2660.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1510.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2140.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 384.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 502.72 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.65 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.13 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.67 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.22 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.08 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.25 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.19 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.2 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.8 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.18 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.03 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.42 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.07 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.21 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.89 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5141.23 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8736.95 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105113 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6789.61 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105114 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1672.75 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.26 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105116 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.4 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105126 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.02 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.67 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105128 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.92 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 105130 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COLETADO | 208.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 263.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 702.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COLETADO | 140.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 241.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 251.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 265.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 244.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 261.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 220.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 248.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 563.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1330.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1152.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 325.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 360.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 723.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 385.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 264.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 459.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 399.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1065.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2640.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 345.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | COLETADO | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | COLETADO | 6.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 276.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 292.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4784.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6526 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102874 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 987.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102880 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1373.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102964 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 471.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 270.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 103224 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 421.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 103230 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 934.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 103236 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1277.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104695 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104716 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COLETADO | 89.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 235.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COLETADO | 66.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COLETADO | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 393.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 345.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 474.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | COLETADO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | COLETADO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | COLETADO | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COLETADO | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 570.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102875 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 453.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102881 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 617.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102965 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 235.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 103225 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 103231 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 442.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 103237 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 594.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104696 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104717 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 44.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 11.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 55.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 63.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 45.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 87.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 18.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 66.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 104.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 92.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 214.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 40.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 32.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 41.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 27.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 156.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 2.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 73.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 69.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 253.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 24.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 88.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 80.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 95.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 50.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 56.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 100.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 115.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 77.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 61.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 112.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 115.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 190.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 82.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 51.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 45.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 46.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 1.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 63.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 175.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 56.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 152.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 49.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 4.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 77.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 88.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 43.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 19.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 26.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 168.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 16.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 41.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 10.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 91.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 45.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 16.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 165.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 436.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 434.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 372.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 83.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 28.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 8.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 174.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 200.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 12.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 285.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 118.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 90.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 56.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | COLETADO | 4.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 39.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 59.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 155.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 81.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 144.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 8.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 140.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 156.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 152.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 6.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 132.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 297.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 190.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 12.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 3.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 1.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 15.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 34.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 40.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 272.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 349.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 437.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | COLETADO | 154.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 4.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 11.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 156.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 46.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 11.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 66.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 158.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 2127.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 110.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 145.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 31.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | COLETADO | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 4.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 88.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 88.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | COLETADO | 269.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 95.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 95.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 66.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 140.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 66.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 39.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 | H | COLETADO | 17.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | COLETADO | 48.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | H | COLETADO | 63.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COLETADO | 4255.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 395.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 636.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COLETADO | 5319 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | COLETADO | 0.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | COLETADO | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | COLETADO | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102809 | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 17.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102815 | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102826 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102832 | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 132.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102849 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 65.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102855 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 65.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102861 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102867 | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102870 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 332.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102871 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102872 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 415.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 118.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102876 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 461.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102877 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102878 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 578.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 177.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102885 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102891 | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102897 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 88.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102909 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102927 | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102939 | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102945 | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102951 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102957 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 38.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102960 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102961 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102962 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 83.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102969 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102972 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102973 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102974 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102985 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | H | COLETADO | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103156 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103162 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103168 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103174 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103180 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103220 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103221 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103222 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 34.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103226 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 324.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103227 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103228 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 405.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 85.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103232 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 443.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103233 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103234 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 582.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 101.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103241 | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103660 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 11.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 134.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103792 | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103937 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103943 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104519 | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104655 | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104687 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COLETADO | 443.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104691 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104692 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104693 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104694 | PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104703 | CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 91.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104709 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 1155.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104712 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104713 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104714 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104715 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 | H | COLETADO | 88.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104906 | GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | COLETADO | 97.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104912 | GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 550.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 609.31 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 666.81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 759.38 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.2 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1192.42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1456.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1551.57 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1725.26 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2123.96 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2596.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2719.67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2954.27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3363.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3504.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1173.41 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1422.88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1518.25 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1706.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2088.56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2548.44 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2672.76 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2874.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3270.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3390.09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.39 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.11 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.36 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.65 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.61 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.14 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.2 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.64 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.9 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.31 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.18 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.64 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.9 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.64 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.9 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.44 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.59 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.34 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.99 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.66 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | RUFO METALICO | 0086 |  |  | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 0252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187.78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.5 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331.22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.76 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.94 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.62 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.57 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 861.25 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1087.96 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1193.58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1338.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1552.14 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1726 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1831.62 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1963.96 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 728.91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 834.53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1034.52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1140.14 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1285.38 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1445.27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1645.85 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1751.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1857.08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1246.91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1652.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1750.67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1944.55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2392.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3151.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3269.58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3554.4 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4073.9 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4396.1 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1208.88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1605.91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1703.77 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2042.99 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2267.56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2937.01 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3055.71 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3273.78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3654.54 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3560.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.68 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.86 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | 0302 |  |  | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 560.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ESGOTAMENTO COM BOMBA | 0026 |  |  | 104482 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104184 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104186 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104187 | INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1458.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104189 | INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 |  |  | 104190 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 600.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102662 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102672 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102676 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 235.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102689 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102693 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102696 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102703 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COLETADO | 171.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 667.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 629.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 802.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 737.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 885.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 802.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 940.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1545.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1898.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2249.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 605.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 589.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 272.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 315.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 690.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 317.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 326.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 259.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 247 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 403.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 371.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 265.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 330.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 348.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 264.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 385.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 228.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 274.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 748.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104841 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104842 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104843 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104844 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104845 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104846 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104847 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104848 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104849 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104850 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104851 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104852 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104853 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104854 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104855 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104875 | PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104876 | PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104877 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 599.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104878 | EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2148.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104879 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104880 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104886 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104887 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104888 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104889 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104890 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104891 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 104892 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 518.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 719.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 945.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1020.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2240.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 853.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1934.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1672.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3086.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1694.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2990.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2715.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4714.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1339.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2911.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1474.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2628.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2368.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4425.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 463.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 603.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1077.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1528.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 926.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1972.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1108.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 492.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1332.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 654.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2892.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1556.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 897.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3707.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1891.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2559.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1286.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3241.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1537.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1789.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2040.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5315.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2291.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2542.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6686.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2793.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4022.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1789.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4910.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2040.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5773.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2291.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6636.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2542.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7500.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2793.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8363.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3067.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5944.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2314.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6973.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2565.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8056.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2816.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9092.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3067.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10128.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3323.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8267.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2821.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9522.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3072.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10776.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3323.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12030.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3579.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11012.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3328.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12456.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3579.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13900.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3835.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14136.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3835.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15770.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4091.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17640.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4299.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 272.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 890.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2431.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6001.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3922.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4603.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 373.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1188.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1724.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2804.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1473.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4804.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 892.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1966.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3601.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1795.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2504.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1241.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5649.19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3170.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1482.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2207.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3836.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1724.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4503.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 459.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1966.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 598.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6493.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1037.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1458.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5200.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 919.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2449.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2207.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5870.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1903.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2449.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2715.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1042.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7337.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1252.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6540.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9315.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 490.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2690.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3935.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2690.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2352.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1258.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8182.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2957.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2952.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10541.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3198.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11768.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5815.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3444.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10772.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3202.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12185.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3444.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2227.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13597.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3690.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13828.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3690.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6822.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15426.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3936.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17255.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2469.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 835.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7883.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2711.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8897.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2952.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9910.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3198.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8089.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4140.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1326.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 976.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 509.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 479.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 508.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2798.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1633.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2518.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2483.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1573.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 0266 |  |  | 104491 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3693.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 0266 |  |  | 104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4617.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 0266 |  |  | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6237.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 0266 |  |  | 104497 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7488.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GALERIAS PLUVIAIS | 0266 |  |  | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1078.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2214.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3710.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5565.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7818.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13555.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4510.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6761.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9511.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16509.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8411.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11780.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20253.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2702.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4703.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7501.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11116.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21171.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10505.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15614.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29100.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13521.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20133.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37173.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12810.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19884.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27652.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39126.69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16018.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24252.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33899.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47511.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18626.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28670.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40060.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56452.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8059.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8059.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12064.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12064.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18280.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27284.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8059.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9271.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13776.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15338.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20343.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31785.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9271.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10333.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15338.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16872.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22238.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36755.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29513.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48067.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64759.99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92911.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31461.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50818.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72043 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88272.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32128.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55756.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78080.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93681.07 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.28 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.08 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.45 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.92 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.14 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.81 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 16.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 24.45 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 12.25 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 20.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 8.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | COLETADO | 15.95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 750.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 751.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 775.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 909.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 962.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 658.08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 665.04 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 672.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 971.74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1003.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 314.91 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 403.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 304.06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 310.66 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 332.73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 405.69 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 574.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 638.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 961.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 969.95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1014.9 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1090.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1257.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1323.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 818.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 827.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 851.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 927.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1094 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1160.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 314.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 321.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 374.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 414.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 828.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 838.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 893.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 936.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.59 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 322.83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 323.06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345.97 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 379.97 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1058.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1488.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 803.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 797.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 836.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 910.95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1078.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1144.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 703.59 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 711.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 735.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 810.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 977.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1043.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 713.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 722.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 776.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 819.04 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 837.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 722.59 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 862.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 747.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 899.12 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 782.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1577.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1461.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2007.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1891 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 856.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 971.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 813.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 980.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1005.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 832.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1056.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 877.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1099.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 919.98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 980.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 822.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1062.14 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 883.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1740.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1562.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2170.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1991.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 802.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 807.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100665 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 890.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 708.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1147.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1333.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 906.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1100.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1362.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (4 VENEZ. FIXAS E 2 DE CORRER), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 885.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 |  |  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 598.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 676.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 589.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 105813 | JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 982.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 606.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 482.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 961.08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.02 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 571 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 658.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1505.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 774.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 588.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 829.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 700.61 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 638.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 444.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 858.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.96 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.59 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.92 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 263.62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 331.9 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 344.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 377.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 315.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 342.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 353.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 319.97 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 348.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 448.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 411.28 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 703.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1278.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1440.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.38 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 286.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 323.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 644.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1298.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1483.86 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2977.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327.81 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.25 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1310.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1238.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1147.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1052.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 960.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 938.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 913.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 862.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1390.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1318.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1225.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1128.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1034.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1011.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 986.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 933.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 948.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1034.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95607 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 291.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 487.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 646.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 754.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 341.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 292.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 797.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 743.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 240.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | COLETADO | 54.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | COLETADO | 2.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 711.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 244.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 343.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 414.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 216.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 387.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 211.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 335.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 285.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 379.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 258.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 517.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 443.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 269.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 309.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 364.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 391.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 543.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 473.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 283.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 261.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 513.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 291.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 268.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 599.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 505.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 281.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 257.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 225.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 542.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 454.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 292.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 266.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 616.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 529.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 273.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 246.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 504.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 426.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 542.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 468.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 205.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3608.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4287.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4445.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4570.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4953.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5079.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4866.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4281.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 329.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103762 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103763 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 104928 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 104929 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 105403 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 105406 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104104 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104105 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 105814 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1027.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 897.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 994.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 542.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 593.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 653.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 753.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 530.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 581.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 645.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 749.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 422.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 505.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 524.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 541.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 612.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 420.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 494.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 519.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 536.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 605.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 471.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 509.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 738.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 876.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 822.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 856.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 750.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 834.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 816.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 881.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 838.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 818.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 900.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 797.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 803.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 824.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 606.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 645.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 690.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 708.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 744.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 795.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 605.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 640.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 679.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 707.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 739.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 795.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 659.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 690.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 593.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 888.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 769.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1006.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 785.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 736.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 738.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103676 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1054.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103677 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 904.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 970.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 867.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103680 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 912.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 809.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1021.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1277.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 753.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 742.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 797.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103687 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1115.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 899.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 789.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 848.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 956.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 606.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | COLETADO | 13.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105021 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105026 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105032 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105035 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105038 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 105040 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3194.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2786.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2299.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1419.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3023.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3819.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2761.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1975.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98627 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 642.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98628 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 558.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98629 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 515.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98630 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 682.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98632 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 580.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 661.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 672.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 684.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 695.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 717.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 270.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 369.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 735.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 441.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 517.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 661.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1714.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1409.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 517.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103929 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1213.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 770.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 581.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103932 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103933 | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1562.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105041 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105045 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105046 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105050 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105053 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105056 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105058 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105064 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105068 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105071 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105074 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 310.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105077 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105081 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105082 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105083 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105084 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105085 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105086 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105087 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105088 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105089 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105090 | PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 461.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105091 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105092 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105093 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105095 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105099 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105100 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105101 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 105102 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 249.78 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.13 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.36 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.96 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.53 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.4 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.89 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182.99 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.15 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.94 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.84 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.58 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.95 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.66 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.04 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.93 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.31 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.01 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.39 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.65 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.02 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 326.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 389.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 762.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1175.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 464.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 631.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 364.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 503.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 565.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3823.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7379 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9838.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1817.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 390.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 538.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 565.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 935.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1327.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 539.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 616.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 943.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1529.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2060.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3321.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6975.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 242.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 505.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1873.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 105554 | LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1460.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1559.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1588.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1736.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1446.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1544.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1574.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1721.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1740.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1890.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1934.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2142.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1734.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1883.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1928.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2135.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1859 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2058.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2117.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2383.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1912.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2112.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2171.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2437.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 822.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 941.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 976.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1116.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 808.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 927.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 962.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1101.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1118.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1296.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1349.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1558.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1111.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1289.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1342.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1551.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1253.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1490.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1560.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1839.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1306.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1544.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1614.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1893.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 270.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 314.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 339.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 393.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 505.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 574.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 901.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 485.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 532.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 577.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 556.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 637.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 581.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 630.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 629.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 707.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 680.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 740.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 746.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 806.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 746.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 795.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 799.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 883.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 957.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1071.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1102.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1195.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 513.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 608.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 771.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 974.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1497.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 645.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1020.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1552.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 663.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1042.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1582.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 681.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 851.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1065.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1611.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 891.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1108.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1672.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1152.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1740.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2700.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3129.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2341.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2516.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10141.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11287.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14483.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17803.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22335.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31171.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36301.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58818.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80572.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112649.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2929.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 595.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104761 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104762 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104765 | SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104772 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104776 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104778 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1215.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 491.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 530.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 256.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1586.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 381.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 318.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3364.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 471.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 294.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 424.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 284.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 684.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2607.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2049.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2238.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2897.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2362.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2540.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4222.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3327.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3688.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5767.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4304.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4820.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10726.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6106.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11997.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6440.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6617.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13536.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8474.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18805.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10517.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22685.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11753.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6680.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7939.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8221.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8535.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12109.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12509.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12857.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14738.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14661.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15389.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28453.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36446.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 |  |  | 101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8859.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 |  |  | 101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15643.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 630.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1202.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3794.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2822.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2627.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1411.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 228.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 246.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 412.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 428.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 622.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 265.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96718 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96719 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96720 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96721 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96722 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96723 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96724 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96725 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96726 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96727 | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96728 | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96729 | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96730 | TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96731 | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96732 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96733 | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96734 | TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96735 | TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 832.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 404.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 387.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 410.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 308.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 397.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105138 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105141 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105143 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105145 | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 105153 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 213.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 358.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 237.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 281.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 523.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 576.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 660.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 828.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1148.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1515.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 453.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 526.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 578.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 453.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 528.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 581.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 295.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 408.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 373.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 362.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 841.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 462.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 698.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1467.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 211.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 315.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 539.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1629.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 264.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 293.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 419.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96870 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 246.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 301.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 723.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 639.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 291.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 505.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 780.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 291.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 297.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 708.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 624.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 479.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 760.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 274.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 277.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 295.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 682.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 598.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 457.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 725.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 456.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 589.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 455.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 530.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 583.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 456.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 529.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 582.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 240.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104321 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104322 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104576 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104577 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104578 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104579 | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104581 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104582 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104583 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104584 | LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105146 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105147 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105148 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105149 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105150 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105151 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105152 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105154 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105155 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105156 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105157 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105158 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105159 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105160 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105161 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105162 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105163 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105164 | TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105165 | TÊ, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105166 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105167 | UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105169 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105170 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105172 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105173 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105174 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105175 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105176 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105177 | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105178 | COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105180 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105181 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105182 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105183 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105184 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105189 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105190 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105193 | COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105194 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105195 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105196 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 225.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105197 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105198 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105199 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105200 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105201 | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105202 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105203 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105204 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 339.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105205 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105206 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105207 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 329.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 310.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105209 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105210 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 401.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105211 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105212 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105213 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105214 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105215 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105216 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105217 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105218 | BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105219 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105220 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105221 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105222 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105223 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105224 | JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 228.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105225 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105226 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105227 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105229 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105230 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105231 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105232 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 416.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 803.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 525.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 733.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 866.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 428.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 608.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 336.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 587.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 967.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 261.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 465.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 264.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 510.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 711.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 839.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 418.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 594.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 700.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 455.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 487.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1117.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1269.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2183.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 490.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102612 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 705.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 683.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1051.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1319.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1952.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3580.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4313.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5802.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102620 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8444.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102621 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12997.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 551.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 786.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 730.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 512.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 518.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 252.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 12.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 491.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 513.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 292.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 323.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 363.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 418.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 77.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 501.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 926.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 808.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 775.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 948.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 601.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 568 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 596.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 563.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 387.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 354.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 376.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 503.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 557.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 418.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 408.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 540.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 479.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 433.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1247.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 911.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 260.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1296.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 619.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 980.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1198.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 309.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 770.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 779.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 39.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 49.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 555.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 43.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 355.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1856.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 543.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 746.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1015.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 97.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 645.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 707.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 623.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 355.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 369.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 335.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 359.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1151.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 658.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1915.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2635.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4279.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5820.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6793.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8088.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1676.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3633.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5097.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7121.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2843.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4345.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5024.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6980.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4307.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5734.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8096 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10911.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12441.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13519.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3647.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5765.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9038.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11798.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13650.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16102.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3857.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6790.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8783.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13052.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3560.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4689.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6569.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8904.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10045.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10710.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3092.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4908.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7740.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10129.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11782.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13919.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2571.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4403.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5783.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8559.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 337.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 533.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 560.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 405.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 491.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1002.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 243.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 339.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 484.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 666.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1026.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 418.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 714.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 390.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 308.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 333.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 455.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 795.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 318.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 399.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 532.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 659.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 911.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 310.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 603.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 426.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 637.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 837.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 603.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1048.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1533.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1995.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 751.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1341.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1977.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2583.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 292.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 536.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 798.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1047.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 369.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 688.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1029.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1353.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 574.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 850.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1113.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 395.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1071.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1405.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 104992 | HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1821.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 587.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 791.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1301.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90436 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90461 | SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90462 | SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90463 | SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2741.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1887.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1464.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1212.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 95541 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 100128 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1563.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1662.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1052.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1325.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1685.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1383.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2247.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3948.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2404.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3304.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11348.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103517 | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3040.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103520 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5010.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103521 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6652.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103522 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6811.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10196.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104767 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104769 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104771 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104773 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104777 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104781 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104783 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104784 | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104786 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104787 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 104788 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.39 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.58 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.82 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.52 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.62 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.41 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.5 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.11 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.73 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.15 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.05 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.36 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.52 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.72 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.03 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.61 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.86 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.63 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.07 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.32 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.69 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.75 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.9 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.13 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.68 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.93 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.4 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.71 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.19 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 266.63 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.44 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.63 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.01 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.01 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.85 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 0017 |  |  | 104947 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.95 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 0017 |  |  | 104948 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024 | M3 | COLETADO | 5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 0017 |  |  | 104949 | DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 125.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 83.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 180.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | COLETADO | 91.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101217 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.14 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101259 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.42 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | COLETADO | 24.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 9.21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 8.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 8.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 5.81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 5.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 5.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 74.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 10.38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 8.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 6.53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 5.16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 12.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 11.68 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 11.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 8.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 7.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 7.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 6.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 12.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 11.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 7.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 6.65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COLETADO | 6.45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105558 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105559 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105561 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105562 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105563 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 105565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104728 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.74 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104729 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104731 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104732 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104733 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 104742 | COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 232.64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 276.99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 238.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 279.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.17 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103344 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103345 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103346 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103347 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103349 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103352 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103353 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103355 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.8 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103358 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103359 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103362 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103363 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103365 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103367 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103369 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103370 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103371 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.06 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.75 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.06 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 586.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 596.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96362 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96363 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96364 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96365 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96366 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96371 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.54 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 648.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 637.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 689.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 678.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 339.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104720 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104721 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 205.39 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104722 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.06 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 104724 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.57 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 282.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.75 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 285.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 347.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 268.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 331.06 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 314.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.89 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.54 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2345.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.8 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 105597 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 105598 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96389 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.47 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96390 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96391 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96392 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96397 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96398 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 364.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96399 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100564 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100565 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100566 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100567 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100568 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100569 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100570 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 240.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100572 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100573 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 101768 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105566 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105567 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105568 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105569 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105570 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105572 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105573 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105574 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105575 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.58 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105576 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105577 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105578 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105579 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105580 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105581 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105582 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105585 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105586 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105587 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105588 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105589 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105592 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105593 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105594 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105595 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105596 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105623 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105624 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105625 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105626 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105627 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105628 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105629 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105630 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105631 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105632 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105633 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.56 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105634 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105635 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105636 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105657 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105658 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105659 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105660 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105661 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105662 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 274.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105663 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105664 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 234.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105665 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 264.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105666 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105667 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105668 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 252.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105669 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.39 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105670 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105671 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105690 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105691 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105692 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 246.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105693 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.57 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105694 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105695 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105696 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105697 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105698 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105699 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105700 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105701 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105702 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105703 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105704 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105710 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105711 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105712 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105718 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105727 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105728 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105729 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.06 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105730 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105731 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 216.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 283.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105733 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105734 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 284.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105735 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 276.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105736 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105737 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 368.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105738 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 373.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105739 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 369.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105740 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 363.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105741 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 367.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105743 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105744 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105745 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105746 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105747 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105748 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105749 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105750 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105751 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105752 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105753 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105754 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 105755 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144.57 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.65 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 261.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.57 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.77 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.89 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 496.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1904.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1652.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 351.52 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 4.24 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 7.16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 5.11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.53 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.7 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.14 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.18 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.01 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.66 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 4.99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 4.13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 14.64 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COLETADO | 12.54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.8 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 14.27 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 20.91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 24.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 15 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.96 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.29 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.38 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.1 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.58 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.18 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.21 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.71 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 9.29 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.8 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 8.14 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.18 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 18.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 16.28 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.27 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.32 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 27.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 24.45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.62 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.09 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.85 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.18 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.89 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.2 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.5 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.67 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.78 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.27 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.15 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.44 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.39 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.92 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.1 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.65 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.74 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 12.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 25.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 24.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.48 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.83 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.85 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.21 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 50.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 48.72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.26 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.01 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.82 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.57 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.84 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.03 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.89 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.2 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.82 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.83 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 422.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.03 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.46 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.67 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.42 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104594 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.59 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.4 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.9 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104599 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.29 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104601 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104603 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104605 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.42 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 325.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 437.81 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 387.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.83 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.73 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.83 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.86 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.58 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.36 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250.59 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 340.73 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.95 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 382.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 392.07 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO GRANILITE/MARMORITE | 0118 |  |  | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 336.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 448.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.46 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 780.79 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 804.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.13 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.55 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 824.58 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.24 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.62 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.4 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.14 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.02 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.53 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.21 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.41 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.67 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.29 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.7 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.55 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.19 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.13 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.19 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.25 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.07 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | COLETADO | 2.17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 0308 |  |  | 101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.47 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.3 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87527 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.3 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.38 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.16 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87539 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87557 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87561 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179.38 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.2 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.2 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104627 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104628 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104629 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104630 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104631 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104632 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104633 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104634 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104635 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104636 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104953 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104954 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104955 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104956 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104957 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104960 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104961 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104962 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104963 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104964 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104965 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104966 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104967 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104968 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104969 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104970 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104971 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104972 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104973 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104974 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.47 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104975 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104976 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104977 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104978 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 105185 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 105186 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 105187 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 105188 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 303.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 330.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 396.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104588 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104589 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250.14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229.57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104591 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 273.64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104613 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104614 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104616 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 332.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104618 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 342.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 0125 |  |  | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.76 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.16 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 227.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.38 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.3 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.2 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105816 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105817 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105818 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105819 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105820 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105821 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105822 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105823 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105824 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105825 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105826 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105827 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105828 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 105829 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 472.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 463.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 487.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 476.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 610.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 588.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 592.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 606.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 577.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 596.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 564.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 707.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 473.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 642.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 630.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 586.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 585.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 561.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 548.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 464.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 553.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 542.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 507.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 488.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3136.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3137.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3240.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3233.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3164.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3166.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 497.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 432.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 531.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 457.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 634.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 566.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 596.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 555.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 589.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 574.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 583.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 561.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 836.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 705.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 670.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 718.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 644.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 601.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 649.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 588.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 553.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 597.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 515.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 513.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 434.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 639.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 558.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 519.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 547.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 493.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 464.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3107.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3073.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3212.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3163.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3155.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3145.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3107.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 556.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 585.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 693.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 679.21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 697.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 672.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 662.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 809.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 727.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 680.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 650.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 558.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 651.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 591.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3212.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3301.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3243.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1509.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1501.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1487.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1755.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1740.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1728.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4160.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4170.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4184.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4642.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4676.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4708.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2941.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2953.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2963.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1672.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1916.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4884.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3148.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4347.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4348.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1548.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1532.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 889.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 584.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 655.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 589 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 666.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 510.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 600.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 574.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 611.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 571.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 548.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 717.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 529.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 577.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 526.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 501.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 724.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 791.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 711.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 691.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 799.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 631.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 681.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 631.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 608 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 713.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 545.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 572.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 584.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 520.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 720.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 628.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 837.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | COLETADO | 44.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 1280.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 925.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 468.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 16.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 8.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 15.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 6.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 6.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 2.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 3.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 3.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 24.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 10.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 4.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 1.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | COLETADO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 5.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 5.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 17.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 6.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 17.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 22.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 34.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 7.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 22.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 7.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 4.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 34.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 73.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 73.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 54.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 54.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 24.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 15.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 28.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 34.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 136.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 22.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 36.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 - CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 5.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 3.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97066 | PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 341.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 771.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 104989 | PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 104990 | GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105103 | ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105104 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4208.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105105 | ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105106 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1808.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105107 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2670.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105110 | ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105111 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17068.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 105112 | ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 102.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 50.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 153.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 94.21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 503.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 234.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 22.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 8.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COLETADO | 21.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 684.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 223.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 309.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 0.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 1.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 1.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COLETADO | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | COLETADO | 176.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 0.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 1.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104798 | REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104799 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COLETADO | 8.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.65 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.71 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.35 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.86 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.06 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.65 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.31 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.99 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.55 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.34 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.45 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.13 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.65 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.94 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.38 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.55 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.92 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.71 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.78 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.21 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.05 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.81 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.2 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.84 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.59 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.1 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.12 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.86 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.28 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 546.66 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159.26 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.42 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.9 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.27 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.28 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.89 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.76 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.3 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.92 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.74 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.61 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.17 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.19 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.96 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.96 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.85 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.28 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.4 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.34 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.87 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.86 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.19 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.98 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.8 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.58 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.59 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.08 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.66 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.55 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.51 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.76 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.07 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.98 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.53 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.29 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.67 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.91 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.52 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.28 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.64 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.42 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.25 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.57 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.63 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.99 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.07 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.03 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.35 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.88 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.92 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.09 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.59 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.87 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.23 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.26 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.91 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | COLETADO | 3.99 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.28 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.08 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.35 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.44 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105000 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1407.52 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105001 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1441.98 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 677.9 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1086.55 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.09 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PASSEIO | 0207 |  |  | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.73 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6141.25 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6481.8 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4868.63 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5236.5 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2623.52 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4079.5 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2378.16 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2531.8 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1950.53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2808.5 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2191.72 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4091.34 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2390 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2543.64 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1962.37 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2820.34 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2288.86 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1244.46 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1330.79 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1284.16 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 339.42 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 331.46 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3620.87 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.94 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 213.98 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 282.02 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.79 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129.15 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 363.01 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.22 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.97 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 301.81 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 629.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 24.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 25.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 24.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 27.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88284 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 33.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 25.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 26.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 18.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 28.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 21.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 49.93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 102.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 40.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4986.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7200.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3753.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3357.54 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18125.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3167.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18736.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23337.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17478.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18417.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18987.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8795.71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14023.32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7109.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 1.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 1.68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.54 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 230.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 287.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 242.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5937.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5759.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.9 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3712.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3766.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3487.01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3928.84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4027.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3712.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3905.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4486.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3625.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3397.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3596.68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4707.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3487.01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3719.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3401.69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3422.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5605.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4779.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4047.67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3527.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3693.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5005.81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4459.88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4900.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4557.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6457.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4374.56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4586.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4513.84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3857.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3918.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4663.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4473.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4696.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5817.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4803.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3818.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4008.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5107.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5146.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5981.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4487.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5525.94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2977.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4477.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4886.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4150.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4109.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4886.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5952 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4172.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5755.72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4502.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5528 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4092.6 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6217.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6217.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4886.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4886.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3899.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6217.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4495.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4513.84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4803.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4706.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4803.57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4185.9 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4486.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3366.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5030.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6381.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5913.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4633.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4420.02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3673.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3823.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL