## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Dona Euzébia |  | Setop: Julho 2021 |  |  |  | BDI= 29,07
Endereço: Rua Nilza Maria Pinto
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. COM BDI(R$) | VALOR (R$)
1.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | M2 | 280 | 1.95 | 2.5169 | 704.7222
2.0 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D-120 KM | RO-14038 | M3XKM | 1680 | 1.34 | 1.7295 | 2905.6238
3.0 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | m3 | 14 | 1160.32 | 1497.625 | 20966.7503
TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 24577.0964
Dona Euzébia, 14 de outubro de 2021
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D
MEMORIAL DESCRITIVO
Pintura de ligação e asfalto em rua com pedra fincada, espessura de 5 cm. Comprimento médio 80m, largura média 3,50 m
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 82.976/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG |  |  |  |  | EDITAL DE LICITAÇÃO
AT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES |  |  |  |  | MODALIDADE: MENOR PREÇO GLOBAL
OBRA: Rua Nilza Maria Pinto |  |  |  |  | ABERTURA: | HORÁRIO: HRS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE DONA EUZEBIA - MG |  |  |  |  | Setop: julho 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01
|  | TOTAL | % | VALOR (R$)
Mão de obra
1.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 704.7222 | 2.867% | 704.7222
2.0 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D-120 KM | 2905.6238 | 11.82% | 2905.6238
3.0 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | 20966.7503 | 85.31% | 20966.7503
|  | ACUMULADO | 24577.0964
Dona Euzébia, 14 de outubro de 2021
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D
MEMORIAL DESCRITIVO
Pintura de ligação e asfalto na ponte, com dimensão de 85,20 metros x 4,40 metros, com 3 cm de espessura
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 82.976/D