## Rua palmira
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Dona Euzébia |  | Setop: julho 2021/ Sinapi 20/09/2021 |  |  |  | BDI= 29,07
Endereço: Rua Palmira Ferreira, Bairro: Centro, Dona Euzébia |  | C/ Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. COM BDI(R$) | VALOR (R$)
1.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | m3 | 900 | 1.95 | 2.5169 | 2265.1785
2.0 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D-120 KM | RO-14038 | M3XKM | 5400 | 1.34 | 1.7295 | 9339.5052
3.0 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | m3 | 45 | 1160.32 | 1497.625 | 67393.1261
4.0 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, M 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94281/SINAPI | m | 229 | 44.99 | 58.0686 | 13297.7078
5.0 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | ED-48549 | UN. | 4 | 2155.33 | 2781.8844 | 11127.5377
6.0 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 400, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | ED-48651 | UN. | 2 | 2215.39 | 2859.4039 | 5718.8077
7.0 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | ED-48680 | m | 58 | 77.1 | 99.513 | 5771.7523
8.0 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14737 | m | 6.3 | 300.44 | 387.7779 | 2443.0008
9.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-48670 | m | 8.5 | 67.43 | 87.0319 | 739.7712
10.0 | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | RO-43415 | m2 | 69.6 | 11.46 | 14.7914 | 1029.483
11.0 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | RO-40234 | m3 | 69.6 | 28.4 | 36.6559 | 2551.2492
12.0 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | RO-43971 | m2 | 69.6 | 20.68 | 26.6917 | 1857.7406
TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 123534.8602
Dona Euzébia, 13 de Outubro de 2021
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D
MEMORIAL DESCRITIVO
Pintura de ligação e asfalto em rua com pedra fincada, espessura de 5 cm.
Boca de lobo, Poço de Visita e manilhamento até rede existente
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 82.976/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG |  |  |  |  | EDITAL DE LICITAÇÃO
AT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES |  |  |  |  | MODALIDADE: MENOR PREÇO GLOBAL
OBRA: Endereço: Rua Palmira Ferreira, Bairro: Centro. |  |  |  |  | ABERTURA: |  | HORÁRIO: HRS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE DONA EUZEBIA - MG |  |  |  |  | Setop: julho 2021/ Sinapi 20/09/2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01 |  | mês 02
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
Mão de obra
1.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 2265.1785 |  |  | 100% | 2265.1785
2.0 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D-120 KM | 9339.5052 |  |  | 100% | 9339.5052
3.0 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | 67393.1261 |  |  | 100% | 67393.1261
4.0 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, M 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 13297.7078 |  |  | 100% | 13297.7078
5.0 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 11127.5377 | 100% | 11127.5377
6.0 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 400, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | 5718.8077 | 100% | 5718.8077
7.0 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | 5771.7523 | 100% | 5771.7523
8.0 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 2443.0008 | 100% | 2443.0008
9.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | 739.7712 | 100% | 739.7712
10.0 | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | 1029.483 | 100% | 1029.483
11.0 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | 2551.2492 | 100% | 2551.2492
12.0 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | 1857.7406 | 100% | 1857.7406
|  | ACUMULADO | 123534.8602
Dona Euzébia, 13 de outubro de 2021
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D