## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Dona Euzébia |  | Setop: 10/2021 Desonerado |  |  |  | BDI= 29,91
Endereço: Rua Cliemene Magalhães, Centro, Dona Euzébia |  | Licitação: Mão de Obra.
1.0 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | ED-48549 | UN. | 6 | 418.7744 | 544.0298 | 3264.1789
1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO) | ED48228 | m2 | 3.72 |  | 53.04 | 197.3088
1.2 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO ( COMPOSIÇÃO) | ED48302 | m3 | 0.06 |  | 79 | 4.74
1.3 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)(COMPOSIÇÃO) | ED48317 | m3 | 0.21 |  | 76.01 | 15.9621
1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (COMPOSIÇÃO) | ED51107 | m3 | 1.68 |  | 50.72 | 85.2096
1.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) (COMPOSIÇÃO) | ED49810 | m2 | 0.22 |  | 46.16 | 10.1552
1.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50381 | hora | 2.5 |  | 20.48 | 51.2
1.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50367 | hora | 2.5 |  | 14.92 | 37.3
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (COMPOSIÇÃO) | ED51127 | m3 | 1.68 |  | 0.24 | 0.4032
1.9 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER (COMPOSIÇÃO) | ED48324 | m3 | 0.21 |  | 78.55 | 16.4955
TOTAL | [6 empty] | 418.7744
2.0 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | ED-48652 | UN. | 3 | 1224.822 | 1580.8778 | 4742.6333
2.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/ 60 (COMPOSIÇÃO) | ED48298 | Kg | 17 |  | 2.57 | 43.69
2.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO)(COMPOSIÇÃO) | ED49810 | m2 | 17.27 |  | 46.16 | 797.1832
2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) (COMPOSIÇÃO) | ED49786 | m3 | 2.56 |  | 149.98 | 383.9488
TOTAL | [6 empty] | 1224.822
3.0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED-48682 | m | 88 | 26.0031 | 33.7806 | 2972.6954
3.1 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED48302 | m3 | 0.0030159 |  | 464.94 | 1.4022
3.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50381 | hora | 0.48889 |  | 20.48 | 10.0124
3.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50367 | hora | 0.97778 |  | 14.92 | 14.5884
TOTAL | [6 empty] | 26.0031
4.0 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | ED-48680 | m | 13.4 | 18.9613 | 24.6327 | 330.0777
4.1 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED48302 | m3 | 0.001131 |  | 464.94 | 0.52
4.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50381 | hora | 0.36667 |  | 20.48 | 7.5
4.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50367 | hora | 0.73333 |  | 14.92 | 10.9413
TOTAL | [6 empty] | 18.9613
5.0 | PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPa COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA, DESFORMA (ALA MANILHA) | ED-50845 | m² | 4 | 139.217 | 180.8568 | 723.4272
5.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/ 60 (COMPOSIÇÃO) | ED48298 | Kg | 9 |  | 2.57 | 23.13
5.2 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED49647 | m2 | 2 |  | 44.92 | 89.84
5.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED49618 | m3 | 0.15 |  | 174.98 | 26.247
TOTAL | [6 empty] | 139.217
6.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50105 | m | 339.5 | 3.6447 | 4.7348 | 1607.4599
6.1 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50374 | hora | 0.10476 |  | 19.87 | 2.0816
6.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED50367 | hora | 0.10476 |  | 14.92 | 1.563
TOTAL | [6 empty] | 3.6447
7.0 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-49904 | UN. | 6 | 485.2734 | 630.4187 | 3782.512
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO) | ED48227 | m2 | 3.52 |  | 34.55 | 121.616
7.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE (COMPOSIÇÃO) | ED51093 | m2 | 1.69 |  | 17.15 | 28.9835
7.3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) (COMPOSIÇÃO) | ED48314 | m3 | 0.2911 |  | 76.01 | 22.1265
7.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/ 60 (COMPOSIÇÃO) | ED48298 | Kg | 3.105 |  | 2.57 | 7.9798
7.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (COMPOSIÇÃO) | ED51107 | m3 | 1.6731 |  | 50.72 | 84.8596
7.6 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) (COMPOSIÇÃO) | ED49810 | m2 | 0.48 |  | 46.16 | 22.1568
7.7 | REATERRO MANUAL DE VALA (COMPOSIÇÃO) | ED51120 | m3 | 0.2475 |  | 50.72 | 12.5532
7.8 | REBOCO COM ARGAMASSA , TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL , PREPARO MECÂNICO (COMPOSIÇÃO) | ED50760 | m2 | 4.2 |  | 28.42 | 119.364
7.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (COMPOSIÇÃO) | ED51125 | m3 | 1.4256 |  | 30 | 42.768
7.10 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER (COMPOSIÇÃO) | ED48324 | m3 | 0.2911 |  | 78.55 | 22.8659
TOTAL | [6 empty] | 485.2734
TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 17422.9846
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA - MG
AT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LOCAL: MUNICÍPIO DE DONA EUZEBIA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01
|  | TOTAL | % | VALOR (R$)
1.0 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 3264.1789 | 100% | 3264.1789
2.0 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | 4742.6333 | 100% | 4742.6333
3.0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 2972.6954 | 100% | 2972.6954
4.0 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | 330.0777 | 100% | 330.0777
5.0 | PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPa COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA, DESFORMA (ALA MANILHA) | 723.4272 | 100% | 723.4272
6.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 1607.4599 | 100% | 1607.4599
7.0 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 3782.512 | 100% | 3782.512
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 17422.9846
|  | ACUMULADO |  | 17422.9846

## BDI
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia
Obra: Rua Climene Magalhães, Centro, Dona Euzébia.
ISS: 5 %
BDI: 29,91 %
Composição do BDI
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.97%
Despesas financeiras |  |  | DF | 0.55%
Lucro |  |  | L | 7.3%
Tributos |  |  | I | 3.5%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+L)
(1-(l+CPRB))
BDI Numerador |  |  |  | 14.78%
BDI Denominador |  |  |  | 88.35%
BDI |  |  |  | 29.91%

## Memorial descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | ED-48549 | UN. | 6 | As Bocas de lobo, seguirão as medidas do projeto, será construída em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, areia e cal, com traço de 1:2:6, o fundo será em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0 cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverão ser observadas as cotas de entrada e saída da tubulação. A boca de lobo deverá ter grelhas de ferro fundido.
2.0 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | ED-48651 | UN. | 3 | Os poços de visita, seguirão as medidas do projeto, será construída em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, areia e cal, com traço de 1:2:6. o fundo e a tampa será em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0 cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverão ser observadas as cotas de entrada e saída da tubulação. Será aplicado um concreto magro no fundo do poço de visita de 5,0 cm, com traço de 1:5:6 de cimento brita e areia, antes do concreto estrutural. Os poços de visita, normalmente, são constituídos de duas partes, a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inserção de um circulo de 0,60 m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada
3.0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED-48682 | m | 88 | Os tubos deverão ser nivelados, alinhados, encaixados e rejuntados com argamassa de cimento e areia de forma a manterem unidos não apresentando deslocamento quando solicitados.
4.0 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | ED-48680 | m | 13.4 | Os tubos deverão ser nivelados, alinhados, encaixados e rejuntados com argamassa de cimento e areia de forma a manterem unidos não apresentando deslocamento quando solicitados.
5.0 | PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPa COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA, DESFORMA (ALA MANILHA) | ED-50845 | m² | 4 | A ala deverá ser de concreto armado e obdecer as dimensões do projeto
6.0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50105 | m | 339.5 | Os tubos deverão ser nivelados, alinhados, encaixados a manterem unidos não apresentando deslocamento quando solicitados.
7.0 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-49904 | UN. | 6 | As caixas de inspeção de esgoto, seguirão as medidas do projeto, será construída em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, areia e cal, com traço de 1:2:6. o fundo e a tampa será em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0 cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverão ser observadas as cotas de entrada e saída da tubulação. Será aplicado um concreto magro no fundo do poço de visita de 5,0 cm, com traço de 1:5:6 de cimento brita e areia, antes do concreto estrutural.
Somente será de responsabilidade da empresa mão de obra dos serviços. Material e máquinas será de responsabilodade da prefeitura.
_____________________________
ERNANE RODRIGO THEZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 82.976/D