## Morro Querosene
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Dona Euzébia |  | Setop: Abril 2022 |  |  |  | BDI= 30,56%
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas) |  | C/ Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. COM BDI(R$) | VALOR (R$)
1.0 | DRENAGEM PROGUNDA
1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M | RO-40129 | M³ | 81.6 | 6.78 | 8.852 | 722.3206
1.2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED-48680 | M | 102 | 111.2 | 145.1827 | 14808.6374
1.3 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | RO-40234 | M³ | 68.85 | 31.53 | 41.1656 | 2834.2494
1.4 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | RO-43971 | M² | 81.6 | 23.86 | 31.1516 | 2541.9719
1.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14723 | M | 23.75 | 370.8 | 484.1165 | 11497.7664
TOTAL 01 | [6 empty] | 32404.9457
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED-50270 | MÊS | 1 | 1783.1 | 2328.0154 | 2328.0154
2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | M² | 1541.26 | 2.36 | 3.0812 | 4748.955
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | OBR-VIA-435 | TxKM | 238.1247 | 0.74 | 0.96614 | 230.0627
2.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) D=42,90 KM | RO-14037 | M³KM | 3306 | 1.87 | 2.4415 | 8071.5064
2.5 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | M³ | 77.06 | 1564.87 | 2043.0943 | 157440.8446
TOTAL 02 | [6 empty] | 172819.3841
TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 205224.3297
Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022
_____________________________
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA: 200.214/D

## Cronograma
Cronograma físico- financeiro
Município: Dona Euzébia |  | Setop: Abril 2022 |  |  | BDI= 30,56%
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas) |  | C/ Desoneração
Cronograma físico- financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | % | MÊS 01
1.0 | DRENAGEM PROGUNDA | 32404.9457 | 15.79% | 32404.9457
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 172819.3841 | 84.21% | 172819.3841
|  | SUB-TOTAL MENSAL | 100% | 205224.3297
|  | ACUMULADO | 100% | 205224.3297
Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022
_____________________________
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA: 200.214/D

## Memorial de Cálculo
MEMÓRIA DE CALCULO
Município: Dona Euzébia |  | Setop: Abril 2022 |  |  | BDI= 30,56%
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas) |  | C/ Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | DRENAGEM PROGUNDA
1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M | RO-40129 | M³ | 102 M X 1 M X 0,80= 81,60 M³
1.2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED-48680 | M | 102 M.
1.3 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | RO-40234 | M³ | (102 M X 1 M X 0,80) - (0,125 X 102)= 68,85 M³
1.4 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | RO-43971 | M² | 102 X 0,80= 81,60 M²
1.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14723 | M | 23.75
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED-50270 | MÊS | Limpeza antes do recapeamento
2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | M² | Medida retirada em Cad
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | OBR-VIA-435 | TxKM | Transporte de emulsão p/ pintura de ligação: DMT da Refinaria em Betim a Dona Euzebia: (0,0005 t/m² x 1.541,26m²)x 309 km
2.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | RO-14037 | M³KM | 77,06 x 42,9 KM= 3306,00 M³ KM
2.5 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | M³ | 1541,26 x 0,05= 77,06 m³
Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022
_____________________________
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA: 200.214/D

## Memorial descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
Município: Dona Euzébia |  | Setop: Abril 2022 |  |  | BDI= 30,56%
Endereço: Moro Querosene SMG (varias ruas) |  | C/ Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO | UN. | MEMORIAL DESCRFITIVO
1.0 | DRENAGEM PROGUNDA
1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM MOTOSCRAPER. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M | RO-40129 | M³ | ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA COM PROFUNDIDADE E LARGURA CONFORME PROJETO.
1.2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED-48680 | M | OS TUBOS DEVEM SER NIVELADOS, ALINHADOS, ENCAIXADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA, DE FORMA A MANTEREM UNIDOS.
1.3 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | RO-40234 | M³ | DEVERÁ SER REALIZADO O REATERRO COMPACTADO DAS VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA.
1.4 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS) | RO-43971 | M² | DEVERA SER REFEITO COM PEDRA POLIEDRICA PARA O RECAPEAMENTO.
1.5 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 60X60CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14723 | M | DE ACORDO COM O PROJETO.
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED-50270 | MÊS | ANTES DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA SUPERFICIAL DOS REVESTIMENTOS EXISTENTES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER COM A VARRIÇÃO MANUAL, E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVE-SE EXECUTAR A LAVAGEM DAS SUPERFÍCIES, UTILIZANDO CAMINHÕES PIPA. OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DEVERÃO SER DE BOA QUALIDADE, NÃO SERÃO ADMITIDOS VESTÍGIOS DE MATERIAIS SÓLIDOS OU GRAXOS
2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-51229 | M² | PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA DA LIGAÇÃO, SERÁ EMPREGADA EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RR-2C. A TAXA DE APLICAÇÃO, PARA A EMULSÃO ASFÁLTICA, SERÁ DE 1,00 L/M² . A DISTRIBUIÇÃO DO LIGANTE DEVERÁ SER FEITA POR VEÍCULO APROPRIADO AO TIPO CAMINHÃO ESPARGIDOR, EQUIPADO COM BOMBA REGULADORA DA PRESSÃO E SISTEMA COMPLETO DE AQUECIMENTO; AS BARRAS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM PERMITIR AJUSTES VERTICAIS E LARGURAS VARIÁVEIS DE ESPALHAMENTO DEVENDO TAMBÉM ESTAR AFERIDO ESTE EQUIPAMENTO. A MISTURA NÃO DEVE SER DISTRIBUÍDA QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE FOR INFERIOR A 10 °C OU EM DIAS DE CHUVA.
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | OBR-VIA-435 | TxKM | TRANSPORTE DE RR-1C PARA APLICAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO. DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 309 KM (BETIM X DONA EUZÉBIA).
2.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | RO-14037 | M³KM | O CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE SERÁ PRODUZIDO ATENDENDO AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS. AO SAIR DO MISTURADOR, A MASSA DEVE SER DESCARREGADA DIRETAMENTE NOS CAMINHÕES BASCULANTES E TRANSPORTADA PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO. OS CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DEVERÃO POSSUIR LONA PARA PROTEGER E MANTER A TEMPERATURA DA MISTURA ASFÁLTICA A SER APLICADA NA OBRA. O TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA DE CBUQ É DA USINA LOCALIZADA EM PIRAÚBA ATÉ SÃO MANOEL DO GUAIAÇU , COM DMT DE 42,90 KM.
2.3 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | ED-7623 | M³ | A MASSA ASFÁLTICA DEVERÁ SER APLICADA NA PISTA SOMENTE QUANDO A MESMA SE ENCONTRAR SECA E O TEMPO NÃO SE APRESENTAR CHUVOSO OU COM NEBLINA. AS TAMPAS DOS POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO DEVERÃO SE APRESENTAR DESOBSTRUÍDAS E, CASO NECESSÁRIO, ELEVADOS À CAIXA DA VIA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA QUE AO FINAL DAS OBRAS ESTEJAM NO NÍVEL DO ASFALTAMENTO E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MANUTENÇÃO. A MISTURA ENTÃO DEVE SER ESPALHADA E COMPACTADA A QUENTE COM ESPESSURA DE 5 CM. SERÁ EXIGIDO DA CONSTRUTORA, UM LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, E APENSADO A ELE VIRÃO OS RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DOS SERVIÇOS CONFORME EXIGÊNCIAS NORMATIVAS DO DNIT. ESSES RESULTADOS SERÃO ENTREGUES OBRIGATORIAMENTE À CAIXA POR OCASIÃO DO ENVIO DO ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO
Dona Euzébia, 08 de agosto de 2022
_____________________________
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA: 200.214/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC.
| -1 | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO |  |  | -6
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL | SERVIÇO TERCEIRIZADO | EQUIPAMENTO
[6 empty] | -5 | -4 | -3
[7 empty] | (ISS=5%) | (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 10.8% | 12.73% | 10.8%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.53% | 28.52% | 29.53% | 30.56% | 20.63% | 26.16% | 24.01%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA.
(2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
(3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO.
(4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
(5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
(6) INCIDÊNCIA.