## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
A N E X O I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 371561.56 |  |  | DATA: SETEMBRO/2023
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - CANTEIRO CENTRAL E RUAS PROJETADAS - DISTRITO BOM JESUS DA MADEIRA |  | LOCAL: DISTRITO BOM JESUS DO MADEIRA - FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS GERAIS | Físico % | 3.682% | 100%
|  | Financeiro | 13766.6 | 13766.6
2 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 53.48% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 199960.16 | 49990.04 | 49990.04 | 49990.04 | 49990.04
3 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 30.95% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 115714.24 | 28928.56 | 28928.56 | 28928.56 | 28928.56
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 10.75% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 40211.97 |  |  | 20105.985 | 20105.985
5 | PAISAGISMO | Físico % | 1.138% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4254.29 |  |  |  | 4254.29
TOTAL |  | Físico % | 100% |  |  |  | 21.13%
|  | Financeiro | 373907.26 | 92685.2 | 78918.6 | 99024.585 | 103278.875
FERVEDOURO / MG, 27 DE SETEMBRO DE 2023.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO