## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
A N E X O I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 992309.29 |  |  | DATA: OUTUBRO/2023
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - CANTEIRO CENTRAL E RUAS PROJETADAS - DISTRITO BOM JESUS DA MADEIRA |  | LOCAL: DISTRITO BOM JESUS DO MADEIRA - FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9325% | 25% | 75%
|  | Financeiro | 9253.62 | 2313.405 | 6940.215
2 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 | Físico % | 26.8% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 265942.19 | 66485.5475 | 66485.5475 | 66485.5475 | 66485.5475
3 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 | Físico % | 7.531% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 74731.39 | 18682.8475 | 18682.8475 | 18682.8475 | 18682.8475
4 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 | Físico % | 13.46% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 133559.01 | 33389.7525 | 33389.7525 | 33389.7525 | 33389.7525
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04 | Físico % | 7.105% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 70501.32 | 17625.33 | 17625.33 | 17625.33 | 17625.33
6 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 05 | Físico % | 13.26% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 131593.59 | 32898.3975 | 32898.3975 | 32898.3975 | 32898.3975
7 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 06 | Físico % | 30.91% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 306728.17 | 76682.0425 | 76682.0425 | 76682.0425 | 76682.0425
TOTAL |  | Físico % | 100% |  |  |  | 21.13%
|  | Financeiro | 992309.29 | 248077.3225 | 252704.1325 | 245763.9175 | 245763.9175
FERVEDOURO / MG, 18 DE OUTUBRO DE 2023.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO