## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 917698.26 |  |  | DATA: OUTUBRO/2023
PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA FERVEDOURO - SÃO PEDRO - (MORRO DO AURÉLIO) - FERVEDOURO - MG |  | LOCAL: ZONA RURAL- FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8382% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7692.14 | 3846.07 | 3846.07
2 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 98.04% | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro | 899678.08 | 224919.52 | 224919.52 | 449839.04
3 | DRENAGEM | Físico % | 1.125% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 10328.04 |  |  | 10328.04
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
| PAVIMENTAÇÃO TRECHO 06 | Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico %
|  | Financeiro | 917698.26 | 228765.59 | 228765.59 | 460167.08
FERVEDOURO / MG, 25 DE OUTUBRO DE 2023.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO