## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
A N E X O I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 390587.09 |  |  | DATA: OUTUBRO/2023
ACRÉSCIMO - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA |  | LOCAL: CIDADE NOVA - FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 1 MÊS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.258% | 100%
|  | Financeiro | 4915.32
2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 0.1377% | 100%
|  | Financeiro | 537.88
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | Físico % | 4.192% | 100%
|  | Financeiro | 16371.51
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 10.25% | 100%
|  | Financeiro | 40048.04
5 | PAREDES E PAINEIS | Físico % | 6.297% | 100%
|  | Financeiro | 24593.91
6 | ESQUADRIAS | Físico % | 7.586% | 100%
|  | Financeiro | 29629.85
7 | COBERTURA | Físico % | 13.16% | 100%
|  | Financeiro | 51394.88
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.2391% | 100%
|  | Financeiro | 934.04
9 | REVESTIMENTOS | Físico % | 8.395% | 100%
|  | Financeiro | 32787.85
10 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 5.629% | 100%
|  | Financeiro | 21986.57
11 | SOLEIRA E PEITORIS | Físico % | 0.2997% | 100%
|  | Financeiro | 1170.78
12 | PINTURA | Físico % | 3.625% | 100%
|  | Financeiro | 14160.45
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 2.95% | 100%
|  | Financeiro | 11521.98
14 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | Físico % | 0.9238% | 100%
|  | Financeiro | 3608.35
15 | DIVERSOS | Físico % | 3.118% | 100%
|  | Financeiro | 12179.4
16 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 2.646% | 100%
|  | Financeiro | 10333.58
17 | BANCADAS | Físico % | 0.5988% | 100%
|  | Financeiro | 2338.96
18 | SALA DA SONECA | Físico % | 28.33% | 100%
|  | Financeiro | 110656.39
19 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.3629% | 100%
|  | Financeiro | 1417.32
TOTAL |  | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 390587.06 | 390587.06
FERVEDOURO / MG, 29 DE OUTUBRO DE 2023.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO