## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 1829041.75 |  |  | DATA: MARÇO/2024
PAVIMENTAÇÃO 01 - ESTRADA RURAL - FERVEDOURO - MG |  | LOCAL: ZONA RURAL- FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2026% | 100%
|  | Financeiro | 3704.94 | 3704.94
2 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 | Físico % | 23.28% | 100%
|  | Financeiro | 425784 | 425784
3 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 | Físico % | 20.18% |  | 100%
|  | Financeiro | 369012.8 |  | 369012.8
4 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 | Físico % | 38.8% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 709640 |  |  | 709640
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04 | Físico % | 15.52% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 283856 |  |  |  | 283856
6 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 2.025% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 37044.01 |  |  |  | 37044.01
TOTAL |  | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 1829041.75 | 429488.94 | 369012.8 | 709640 | 320900.01
FERVEDOURO / MG, 15 DE MARÇO DE 2024.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO