## Planilha Orçamentária
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO | [5 empty] | DATA DO ORÇAMENTO | 2024-03-15
OBJETO | PAVIMENTAÇÃO 01 - TRECHO RURAL - FERVEDOURO - MG | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | FERVEDOURO | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano) | 2024-01-01 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 20.97% | BDI 2 | 11.4%
|  | Não | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | DEVERÁ SER INSTALADO 1 PLACA DE OBRA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE ALTURA EM CHAPA GALVANIZADA. SENDO AFIXADA EM SUPORTE DE EUCALÍPTO. | DIMENSÕES DE 3M DE LARGURA POR 1,5M DE ALTURA, IGUAL A 4,5 M2.
1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 2520 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AO LONGO DA ESTRADA. | TRECHO 01 = 600 M, TRECHO 02 = 520 M, TRECHO 03 = 1000 M, TRECHO 04 = 400 M, TOTAL = 2520 M
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1 MORRO DA SAIBREIRA
2.1 | ED-50416 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. | M2 | 3000 | COMPREENDE A ÁREA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. SENDO OBTIDO MULTIPLICANDO O COMPRIMENTO PELA LARGURA. | ADOTANDO A LARGURA DA VIA COM 5,0 M * 600 M DE EXTENSÃO = 3.000 M2.
2.2 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1200 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 600 M DE CADA LADO = 2 * 600 = 1.200 M.
2.3 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1200 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 600 M DE CADA LADO = 2 * 600 = 1.200 M.
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2 MORRO DA ETE
3.1 | ED-50416 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. | M2 | 2600 | COMPREENDE A ÁREA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. SENDO OBTIDO MULTIPLICANDO O COMPRIMENTO PELA LARGURA. | ADOTANDO A LARGURA DA VIA COM 5,0 M * 520 M DE EXTENSÃO = 2.600 M2.
3.2 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1040 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 520 M DE CADA LADO = 2 * 520 = 1.040 M.
3.3 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1040 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 520 M DE CADA LADO = 2 * 520 = 1.040 M.
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 3 MORRO DA BRAÚNA ( LADO 1 E 2 )
4.1 | ED-50416 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. | M2 | 5000 | COMPREENDE A ÁREA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. SENDO OBTIDO MULTIPLICANDO O COMPRIMENTO PELA LARGURA. | ADOTANDO A LARGURA DA VIA COM 5,0 M * 1.000 M DE EXTENSÃO = 5.000 M2.
4.2 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2000 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 1000 M DE CADA LADO = 2 * 1000 = 2.000 M.
4.3 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2000 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 1000 M DE CADA LADO = 2 * 1000 = 2.000 M.
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 4 MORRO DA CHEGADA DO MADEIRA 2
5.1 | ED-50416 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, 20x20 CM. FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM. | M2 | 2000 | COMPREENDE A ÁREA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO. SENDO OBTIDO MULTIPLICANDO O COMPRIMENTO PELA LARGURA. | ADOTANDO A LARGURA DA VIA COM 5,0 M * 400 M DE EXTENSÃO = 2.000 M2.
5.2 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 800 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 400 M DE CADA LADO = 2 * 400 = 800 M.
5.3 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 800 | QUANTITATIVO DEVE SER EXECUTADO CONFORME ESTABELECIDO EM PROJETO. | 400 M DE CADA LADO = 2 * 400 = 800 M.
6 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
6.1 |  |  | TODO O SERVIÇO DE PREPARO DA VIA A SER PAVIMENTADA SERÁ EXECUTADO PELA PREFEITUTA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
6.2 |  |  | SERVIÇO DE APOIO PARA PROTEÇÃO DO MEIO-FIO
6.2.1 | ED-51105 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 504 | ESCAVAÇÃO DE ATERRO. | 5.040 M DE EXTENSÃO DOS DOIS LADOS DA VIA X 0,50 CM DE LARGURA X 0,20 CM DE ALTURA.
6.2.2 | ED-29229 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 504 | TRANSPORTE DE ATERRO. | 5.040 M DE EXTENSÃO DOS DOIS LADOS DA VIA X 0,50 CM DE LARGURA X 0,20 CM DE ALTURA.
6.2.3 | ED-51096 | SETOP | ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 504 | ATERRO COM COMPACTAÇÃO A SER EXECUTADO PARA PROTEÇÃO DO MEIO-FIO | 5.040 M DE EXTENSÃO DOS DOIS LADOS DA VIA X 0,50 CM DE LARGURA X 0,20 CM DE ALTURA.
FERVEDOURO / MG, 15 DE MARÇO DE 2024
________________________________________
Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço
________________________________________
Carlos Coríndon de Araújo
Prefeito Municipal de Fervedouro
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado aplicado em algum(ns) item(ns)
Note on D7: SIM ou NÃO