## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 860904.95 |  |  | DATA: MARÇO/2024
PAVIMENTAÇÃO 02 - ESTRADA RURAL - FERVEDOURO - MG |  | LOCAL: ZONA RURAL- FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.317% | 100%
|  | Financeiro | 2728.94 | 2728.94
2 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 | Físico % | 28.66% | 100%
|  | Financeiro | 246760 | 246760
3 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 | Físico % | 35.83% |  | 100%
|  | Financeiro | 308450 |  | 308450
4 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 | Físico % | 16.49% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 141928 |  |  | 141928
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04 | Físico % | 16.49% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 141928 |  |  |  | 141928
6 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 2.22% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 19110.01 |  |  |  | 19110.01
TOTAL |  | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 860904.95 | 249488.94 | 308450 | 141928 | 161038.01
FERVEDOURO / MG, 15 DE MARÇO DE 2024.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO