## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO |  | VALOR DO ORÇAMENTO: |  | 1660608.54 |  |  | DATA: MARÇO/2024
PAVIMENTAÇÃO 03 - ESTRADA RURAL - FERVEDOURO - MG |  | LOCAL: ZONA RURAL- FERVEDOURO/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2327% | 100%
|  | Financeiro | 3864.94 | 3864.94
2 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 | Físico % | 13.98% | 100%
|  | Financeiro | 232144.5 | 232144.5
3 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 | Físico % | 17.18% | 100%
|  | Financeiro | 285265 | 285265
4 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 | Físico % | 4.123% |  | 100%
|  | Financeiro | 68463.6 |  | 68463.6
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04 | Físico % | 3.436% |  | 100%
|  | Financeiro | 57053 |  | 57053
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 05 | Físico % | 8.589% |  | 100%
|  | Financeiro | 142632.5 |  | 142632.5
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 06 | Físico % | 27.96% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 464289 |  |  | 464289
5 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 07 | Físico % | 22.1% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 366912 |  |  |  | 366912
6 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 2.408% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 39984 |  |  |  | 39984
TOTAL |  | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 1660608.54 | 521274.44 | 268149.1 | 464289 | 406896
FERVEDOURO / MG, 15 DE MARÇO DE 2024.
|  | LARISSA FACCHINI BARBOSA |  |  |  | CARLOS CORÍNDON DE ARAÚJO
|  | ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 316.376/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE FERVEDOURO