## ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | [6 empty] | DATA: 24/05/2024
LOCAL: RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA, RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG | [6 empty] | 1.3072
DATA BASE: SINAPI ABRIL 2024 | [5 empty] | BDI = | 1.3072
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 5384.0954
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 40 | 102.97 | 134.6024 | 5384.0954
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 11688.9951
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | 1 | 1228.3297 | 1605.6726 | 1605.6726
2.2 | 10776 SINAPI-I | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 6 | 777.34 | 1016.1388 | 6096.8331
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
2 |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 9471.1627
2.1 | COMPOSIÇÃO 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | M2 | 3420.86 | 2.118 | 2.7686 | 9471.1627
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 53028.1126
3.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGAESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 0 | 9.42 | 12.3138 | 0
3.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0 | 174.89 | 228.6162 | 0
3.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 37.19 | 48.6148 | 0
3.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 0 | 88.72 | 115.9748 | 0
3.5 | ED-48850 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UNIDADE | 0 | 1207.52 | 1578.4701 | 0
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | 61.57 | 80.4843 | 9658.1165
3.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 914.2 | 33.58 | 43.8958 | 40129.5184
3.3 | COMPOSIÇÃO 5 | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | 18 | 137.7192 | 180.0265 | 3240.4777
4 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 349794.8543
4.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3480.18 | 2.41 | 3.1504 | 10963.792
4.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1148.86 | 0.89 | 1.1634 | 1336.5929
4.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3220.02 | 80.18 | 104.8113 | 337494.4693
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 14560.797
5.1 | COMPOSIÇÃO 6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | 6 | 675.65 | 883.2097 | 5299.2581
5.2 | COMPOSIÇÃO 7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | 7 | 627.52 | 820.2941 | 5742.059
5.3 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 109.58 | 24.57 | 32.1179 | 3519.4799
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 443928.017
|  | _________________________________ | _________________________________
|  | THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
|  | ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## CÁLCULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | [6 empty] | DATA: 24/05/2024
LOCAL: RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA, RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG | [6 empty] | 1.3072
DATA BASE: SINAPI ABRIL 2024 | [5 empty] | BDI = | 1.3072
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | 348.02
2.2 | 10776 SINAPI-I | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE
2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE
3 |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO
3.1 | COMPOSIÇÃO 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | M2 | 3420.86 | EXECUÇÃO CALÇAMENTO=3.220,02m² SARJETA=914,20m² X 0,30m=182,84m² MEIO-FIO=120,00mX0,15m=18,00m²
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
3.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGAESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 0 | 9.42 | 12.3138 | 0
3.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0 | 174.89 | 228.6162 | 0
3.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 37.19 | 48.6148 | 0
3.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 0 |  |  | 0
3.5 | ED-48850 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UNIDADE | 0 | 1207.52 | 1578.4701 | 0
4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 120 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA=10,00m RUA PADRE ALFREDO KOBAL=20,00m RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=30,00m RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=30,00m RUA MIGUEL GONÇALVES=30,00m
4.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 914.2 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA= 111,20m RUA PADRE ALFREDO KOBAL=180,00m RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=167,00m RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=256,00m RUA MIGUEL GONÇALVES=200,00m
4.3 | COMPOSIÇÃO | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE
5 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3480.18 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA= 313,58m² RUA PADRE ALFREDO KOBAL= 824,50m² RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=583,90m² RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=1050,20m² RUA MIGUEL GONÇALVES=708,00m²
5.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1148.86 | RUA ANTÔNIO DE M.=280,22m²x0,10x1,6km=112,09 RUA PADRE ALFREDO = 770,50m²x0,10x1,5km=288,94 RUA FRANCISCO P.=547,90m²x0,10x1,66km=227,38 RUA JOÃO EZEQUIEL =973,40m²x0,10x1,7km=245,05 RUA MIGUEL GONÇALVES=648,00m²x0,10x1,7km=275,4 |  |  | 0
5.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3220.02 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA=280,22m² RUA PADRE ALFREDO KOBAL= 770,50m² RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=547,90m² RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=973,40m² RUA MIGUEL GONÇALVES=648,00m²
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | ED-42977 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | 6 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA=1 RUA PADRE ALFREDO KOBAL= 1 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=1 RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA= 2 RUA MIGUEL GONÇALVES=1
5.2 | ED-42978 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | 7 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA=1 RUA PADRE ALFREDO KOBAL=2 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=1 RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=2 RUA MIGUEL GONÇALVES=1
5.3 | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIA | M2 | 109.58 | RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA=6,40m X 4,50m=28,80 RUA PADRE ALFREDO KOBAL=10,60m X 4,50m=47,70 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=7,35m X 4,50m=33,08
|  | _________________________________ | _________________________________
|  | THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
|  | ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## CRONO
MUNICIPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS
PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro
OBRA:LOCAL: RUA ANTÔNIO DE MATTOS LIMA, RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| 11688.9951 | 11688.9951 | [5 empty] | 11688.9951
REMOÇÃO DE PAVIMENTO | Físico % | 15% | 30% | 30% | 20% |  |  | 95%
| 9471.1627 | 1420.6744 | 2841.3488 | 2841.3488 | 1894.2325 |  |  | 8997.6045
DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL | Físico % | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
| 53028.1126 | 10605.6225 | 15908.4338 | 15908.4338 | 10605.6225 |  |  | 53028.1126
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | Físico % | 15% | 20% | 30% | 20% | 15% |  | 100%
| 349794.8543 | 52469.2281 | 69958.9709 | 104938.4563 | 69958.9709 | 52469.2281 |  | 349794.8543
SINALIZAÇÃO VERTICAL | Físico % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
| 14560.797 |  |  |  |  | 14560.797 |  | 14560.797
TOTAL COM BDI DE 30,72% | Físico % | 17.37% | 20.23% | 28.2% | 18.8% | 15.28% |  | 99.89%
| 438543.9216 | 76184.5201 | 88708.7534 | 123688.2389 | 82458.8259 | 67030.0252 |  | 438070.3635
_________________________________ | _________________________________
THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## COMPOSIÇÕES (hidden)
MUNICIPIO DE MIRADOURO SECRETARIA DE OBRAS PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210
COMPOSIÇÕES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS
DATA BASE: SINAPI ABRIL 2024/ SETOP AGOSTO 2023
LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA. | M | 1 | 2.83 | 2.83
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M. (TAM 1,5X3,00 M) | M2 | 4.5 | 250 | 1125
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10). | KG | 0.11 | 19.07 | 2.0977
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 406.2 | 4.062
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA. | M | 4 | 8.09 | 32.36
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 24.92 | 24.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 2 | 18.53 | 37.06
[5 empty] | TOTAL | 1228.3297
SETOP AGOSTO 2023
COMPOSIÇÃO | 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1524.82
[5 empty] | TOTAL | 1524.82
SETOP AGOSTO 2023
COMPOSIÇÃO | 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1524.82
[5 empty] | TOTAL | 1524.82
SINAPI ABRIL 2024/ SETOP AGOSTO 2023
COMPOSIÇÃO | 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SETOP | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 0.15 | 3.14 | 0.471
SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 0.9 | 1.83 | 1.647
[5 empty] | TOTAL | 2.118
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 5 | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.8 | 10.07 | 8.056
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.08 | 513.54 | 41.0832
SINAPI-I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 44.78 | 44.78
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 25.27 | 25.27
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 18.53 | 18.53
[5 empty] | TOTAL | 137.7192
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (UNIDADE) | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.35 | 513.54 | 179.739
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS M2 CR 14,49 O FUNDO PREPARADOR. | M2 | 1.2 | 19.38 | 23.256
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1.056 | 25.27 | 26.6851
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1.056 | 18.53 | 19.5677
[5 empty] | TOTAL | 249.2478
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. | M2 | 0.2 | 577.5 | 115.5
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M , *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 74.78 | 217.575
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 406.2 | 3.73
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 25.27 | 22.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 16.21
[5 empty] | TOTAL | 375.385
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. | M2 | 0.3 | 577.5 | 173.25
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M , *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 74.78 | 217.575
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 406.2 | 3.73
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 25.27 | 22.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 16.21
[5 empty] | TOTAL | 433.135
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PLACA RETANGULAR- VIA COMPARTILHADA) | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. | M2 | 0.35 | 1108.81 | 388.0835
SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M , *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 87.03 | 217.575
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 406.2 | 3.73
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 25.27 | 22.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 16.21
[5 empty] | TOTAL | 647.9685
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( PLACA RETANGULAR- NOME DA RUA) | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. | M2 | 0.125 | 1108.81 | 138.6012
SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M , *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 87.03 | 217.575
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 406.2 | 3.73
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 25.27 | 22.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.53 | 16.21
[5 empty] | TOTAL | 398.4862
SINAPI ABRIL 2024
COMPOSIÇÃO | 11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 0.1 | 18.53 | 1.62
[5 empty] | TOTAL | 1.62
_________________________________
THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

## ORÇ (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | [6 empty] | DATA: 24/06/2024
LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG | [6 empty] | 1.3072
DATA BASE: SINAPI ABRIL 2024 | [5 empty] | BDI = | 1.3072
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 6460.9144
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 48 | 102.97 | 134.6024 | 6460.9144
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 11688.9951
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | 1 | 1228.3297 | 1605.6726 | 1605.6726
2.2 | 10776 SINAPI-I | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 6 | 777.34 | 1016.1388 | 6096.8331
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
3 |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 8513.0438
3.1 | COMPOSIÇÃO 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | M2 | 3074.8 | 2.118 | 2.7686 | 8513.0438
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 45235.062
3.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGAESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 0 | 9.42 | 12.3138 | 0
3.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0 | 174.89 | 228.6162 | 0
3.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 37.19 | 48.6148 | 0
3.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 0 | 88.72 | 115.9748 | 0
3.5 | ED-48850 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UNIDADE | 0 | 1207.52 | 1578.4701 | 0
4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 110 | 61.57 | 80.4843 | 8853.2734
4.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 755 | 33.58 | 43.8958 | 33141.3109
4.3 | COMPOSIÇÃO 5 | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | 18 | 137.7192 | 180.0265 | 3240.4777
5 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 307030.9306
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3074.8 | 2.41 | 3.1504 | 9686.7023
5.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 463.81 | 0.89 | 1.1634 | 539.6003
5.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2831.8 | 80.18 | 104.8113 | 296804.628
6 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 651.6334
6.1 | COMPOSIÇÃO 6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (UNIDADE). | UNIDADE | 2 | 249.2478 | 325.8167 | 651.6334
7 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 8445.1651
7.1 | COMPOSIÇÃO 7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | 5 | 375.385 | 490.7033 | 2453.5164
7.2 | COMPOSIÇÃO 8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | 6 | 433.135 | 566.1941 | 3397.1644
7.3 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 80.78 | 24.57 | 32.1179 | 2594.4843
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 388025.7444 | 3820.7444
|  | _________________________________ | _________________________________
|  | THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
|  | ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## CÁLCULO (3) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | [6 empty] | DATA: 24/06/2024
LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG | [6 empty] | 1.3072
DATA BASE: SINAPI ABRIL 2024 | [5 empty] | BDI = | 1.3072
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 48 | SERÁ CONTRATADO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA POR 48 HORAS
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO DO MANUAL DO GOVERNO FEDERAL, TAMANHO: 1,50 X 3,00= 4,50 m²
2.2 | 10776 SINAPI-I | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 6 | SERÁ INSTALADO UM CONTAINER DESTINADO A ESCRITÓRIO E DEPÓSITO DURANTE TODO O PERIODO DE OBRA QUE SERÃO 6 MESES
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DO CONTAINER - TOTAL 01 CONTAINER
2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER - TOTAL 01 CONTAINER
3 |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO
3.1 | COMPOSIÇÃO 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | M2 | 3074.8 | CALÇAMENTO=2.831,80 SARJETA=755,00x0,30m=226,50 MEIO-FIO=110,00x0,15=16,50
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
3.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGAESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 0 | 9.42 | 12.3138 | 0
3.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0 | 174.89 | 228.6162 | 0
3.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 37.19 | 48.6148 | 0
3.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 0 |  |  | 0
3.5 | ED-48850 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UNIDADE | 0 | 1207.52 | 1578.4701 | 0
4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 110 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL=20,00m RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=30,00m RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=30,00m RUA MIGUEL GONÇALVES=30,00m
4.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 755 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL=180,00m RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=167,00m RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=256,00m RUA MIGUEL GONÇALVES=152,00m
4.3 | COMPOSIÇÃO | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | 18 | 18 unidades
5 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3074.8 | CALÇAMENTO=2.831,80 SARJETA=755,00x0,30m=226,50 MEIO-FIO=110,00x0,15=16,50
5.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 463.81 | RUA PADRE ALFREDO = 770,50m²x0,10x1,5km=115,58 RUA FRANCISCO P.=547,90m²x0,10x1,66km=90,95 RUA JOÃO EZEQUIEL =973,40m²x0,10x1,7km=165,48 RUA MIGUEL GONÇALVES=540,00m²x0,10x1,7km=91,80
5.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2831.8 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL= 770,50m² RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=547,90m² RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=973,40m² RUA MIGUEL GONÇALVES=540,00m²
6 |  | ACESSIBILIDADE
6.1 | COMPOSIÇÃO 6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (UNIDADE). | UNIDADE | 2 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL=2
7 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.1 | COMPOSIÇÃO 7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | 5 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL= 1 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=1 RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA= 2 RUA MIGUEL GONÇALVES=1
7.2 | COMPOSIÇÃO 8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | 6 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL=2 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=1 RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA=2 RUA MIGUEL GONÇALVES=1
7.3 | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIA | M2 | 80.78 | RUA PADRE ALFREDO KOBAL=10,60m X 4,50m=47,70 RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE=7,35m X 4,50m=33,08
|  | _________________________________ | _________________________________
|  | THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
|  | ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## CRONO (2) (hidden)
MUNICIPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS
PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro
OBRA:LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA MIGUEL GONÇALVES, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 100%
| 6460.9144 | 1077.0344 | 1076.3883 | 1077.0344 | 1077.0344 | 1076.3883 | 1077.0344 | 6460.9144
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 100%
| 11688.9951 | 4091.1483 | 1168.8995 | 1168.8995 | 1168.8995 | 1168.8995 | 2922.2488 | 11688.9951
REMOÇÃO DE PAVIMENTO | Físico % | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
| 8513.0438 | 1276.9566 | 1276.9566 | 1276.9566 | 1702.6088 | 1702.6088 | 1276.9566 | 8513.0438
DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL | Físico % | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
| 45235.062 | 6785.2593 | 6785.2593 | 6785.2593 | 9047.0124 | 9047.0124 | 6785.2593 | 45235.062
SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | Físico % | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
| 307030.9306 | 46054.6396 | 46054.6396 | 46054.6396 | 61406.1861 | 61406.1861 | 46054.6396 | 307030.9306
ACESSIBILIDADE | Físico % | [5 empty] | 100% | 100%
| 651.6334 | [5 empty] | 651.6334 | 651.6334
SINALIZAÇÃO VERTICAL | Físico % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
| 8445.1651 |  |  |  |  | 4222.5825 | 4222.5825 | 8445.1651
TOTAL COM BDI DE 30,72% | Físico % | 15.28% | 14.53% | 14.53% | 19.17% | 20.26% | 16.23% | 100%
| 388025.7444 | 59285.0382 | 56362.1433 | 56362.7894 | 74401.7412 | 78623.6777 | 62990.3547 | 388025.7444
_________________________________ | _________________________________
THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3

## ORÇ NOVO (2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS- SUBSTITUTA AO SISTEMA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO | [6 empty] | DATA: 18/12/2024
LOCAL: RUA PADRE ALFREDO KOBAL, RUA FRANCISCO PEREIRA LEITE, RUA JOÃO EZEQUIEL SILVEIRA, RUA ANTÔNIO MATOS DE LIMA, BAIRRO CENTRO, MIRADOURO - MG | [6 empty] | 1.3072
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO 2024 | [5 empty] | BDI = | 1.3072
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 6460.9144
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 48 | 102.97 | 134.6024 | 6460.9144
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 12639.1207
2.1 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNIDADE | 1 | 2048.95 | 2678.3874 | 2678.3874
2.2 | 10776 SINAPI-I | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 6 | 761.71 | 995.7073 | 5974.2439
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNIDADE | 1 | 1524.82 | 1993.2447 | 1993.2447
3 |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 6347.8406
3.1 | COMPOSIÇÃO 4 | REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM RETRO-ESCAVADEIRA, INCLUÍNDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS REMOVIDOS | M2 | 2279.84 | 2.13 | 2.7843 | 6347.8406
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 67802.8307
3.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGAESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 0 | 9.42 | 12.3138 | 0
3.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0 | 174.89 | 228.6162 | 0
3.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0 | 37.19 | 48.6148 | 0
3.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 0 | 88.72 | 115.9748 | 0
3.5 | ED-48850 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UNIDADE | 0 | 1207.52 | 1578.4701 | 0
4.1 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIORQUE 1,5M E MENOR OESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/202 | M3 | 25.62 | 5.54 | 7.2419 | 185.5372
4.2 | 96624 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3,INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0.916 | 204.72 | 267.61 | 245.1307
4.3 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.17 | 124.17 | 162.315 | 1163.7987
4.4 | ED-48675 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 25.92 | 80.79 | 105.6087 | 2737.3772
4.5 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNIDADE | 4 | 1464.49 | 1914.3813 | 7657.5253
4.6 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UNIDADE | 1 | 415.32 | 542.9063 | 542.9063
4.7 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTA DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 23.57 | 19.9 | 26.0133 | 613.133
4.8 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 362.83 | 49.35 | 64.5103 | 23406.2794
4.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 639.85 | 33.78 | 44.1572 | 28253.9947
4.10 | COMPOSIÇÃO 5 | RECOMPOSIÇÃO PARA BOCAS DE LOBO EXISTENTE | UNIDADE | 10 | 145.92 | 190.7466 | 1907.4662
4.11 | COMPOSIÇÃO 6 | RECOMPOSIÇÃO DE POÇO DE VISITA EXISTENTE | UNIDADE | 8 | 104.2 | 136.2102 | 1089.6819
5 |  | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 225872.3976
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2279.83 | 1.92 | 2.5098 | 5721.972
5.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 323.94 | 1.84 | 2.4052 | 779.156
5.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2058.86 | 81.51 | 106.5499 | 219371.2695
6 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 37331.7207
6.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20 | M3 | 4.85 | 778.71 | 1017.9297 | 4936.9591
6.2 | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 14.04 | 664.94 | 869.2096 | 12203.7023
6.3 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 162.67 | 86.04 | 112.4715 | 18295.737
6.4 | COMPOSIÇÃO 7 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS (UNIDADE). | UNIDADE | 7 | 207.13 | 270.7603 | 1895.3224
7 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 26532.4402
7.1 | COMPOSIÇÃO 8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA CIRCULAR) | UNIDADE | 2 | 362.38 | 473.7031 | 947.4063
7.2 | COMPOSIÇÃO 9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PLACA OCTOGONAL) | UNIDADE | 2 | 537.22 | 702.254 | 1404.508
7.3 | COMPOSIÇÃO 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PLACA RETANGULAR- VIA COMPARTILHADA) | UNIDADE | 4 | 587.17 | 767.5486 | 3070.1945
7.4 | COMPOSIÇÃO 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( PLACA RETANGULAR- NOME DA RUA) | UNIDADE | 2 | 362.38 | 473.7031 | 947.4063
7.5 | COMPOSIÇÃO 12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( PLACA LOSANGULAR-TRAVESSIA DE PEDESTRE) | UNIDADE | 9 | 362.38 | 473.7031 | 4263.3282
7.6 | COMPOSIÇÃO 13 | EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES NÃO ELEVADA | M2 | 55.77 | 127.39 | 166.5242 | 9287.0551
7.7 | COMPOSIÇÃO 14 | EXECUÇÃO DE FAIXA PEDESTRES ELEVADA | M2 | 32.63 | 122.55 | 160.1974 | 5227.2399
7.8 | COMPOSIÇÃO 15 | EXECUÇÃO DE LOMBADA | M2 | 8.94 | 118.54 | 154.9555 | 1385.3021
8 |  | ARREMATES FINAIS |  |  |  |  | 5371.2338
8.1 | COMPOSIÇÃO 16 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 2221.06 | 1.85 | 2.4183 | 5371.2338 | 388358.4988
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 388358.4988
|  | _________________________________ | _________________________________
|  | THAÍS LOPES DE CASTRO | CLOVES DA SILVA BOTELHO
|  | ENGENHEIRA CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL
CREA- 141895826-3