## CALCULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Pavimentação em pedra paralelepípido e=10 cm, sobre base regularizada na estrada rural de acesso ao distrito de varginha miradouro - mg |  |  |  |  | DATA: 06/11/2025 | MEIO FIO | 800 | 13 | 10400
DATA BASE: SETOP AGOSTO/2023 BDI | [5 empty] | PAVIMENTO | 3315.28 | 18 | 59675.04
LOCAL: Estrada rural de acesso ao distrito de varginha miradouro - mg | [7 empty] | TOTAL | 70075.04
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
1 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | MEMÓRIA DE CALCULO | 2.2102 | POR HORA
1.1 | ED-50370 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1500 | 3315,28 M² PAV. X 0,95 =3.140 H | 1.0558 | POR HORA |  | 8 | HORA
1.2 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1640 |  |  |  |  | 17.6815 | DIA
[9 empty] | 8.4466 | DIA
|  |  |  | 3140 | HORAS
_________________________________
CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICIPIO DE MIRADOURO - MG | [6 empty] | DATA: 06/11/2025
DATA BASE: SETOP AGOSTO/2023 BDI | [6 empty] | 1.2034
LOCAL: MIRADOURO MG | [6 empty] | 20.34%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO |  |  | TOTAL DO ITEM
1.1 | ED-50370 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10000 | 18.91 | 22.7563 | 227562.94
1.2 | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10000 | 24.43 | 29.3991 | 293990.62
1.3 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20000 | 17.77 | 21.3844 | 427688.36
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 949241.92
_________________________________
CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS
PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG
CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro.
OBRA: Pavimentação em pedra paralelepípido e=10 cm
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | Físico % | 30% | 30% | 40% | 100%
| 949241.92 | 284772.576 | 284772.576 | 379696.768 | 949241.92
TOTAL COM BDI DE 25,79% | Físico % | 30% | 30% | 40% | 100%
| 949241.92 | 284772.576 | 284772.576 | 379696.768 | 949241.92
_________________________________
CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
MUNICIPIO DE MIRADOURO SECRETARIA DE OBRAS PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210
TIPO DE OBRA: Pavimentação em pedra paralelepípido e=10 cm
DATA: 06/11/2025
LOCAL: Estrada rural de acesso ao distrito de varginha miradouro - mg
BDI
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
SEGURO GARANTIA | SG | 0.4%
RISCO | R | 0.56%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11%
LUCRO | L | 6.79%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) | CP | 3.65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | ISS | 1.5%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) | CPRB | 4.5%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 20.45%
BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 20.34%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + SG+ R )*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)