## Planilha Orcamentaria
MUNICIPIO DE MIRADOURO Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00% |  | DATA: 27/04/2025
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [5 empty] | BDI | 1.2588
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13932.7836
1.1 | ED-16660 - SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.4 | 268.16 | 337.5598 | 810.1435
1.2 | ED-29823 - SICOR | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 152.9 | 68.18 | 85.825 | 13122.6401
2 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 82090.9689
2.1 | ED-51108 - SICOR | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 46.33 | 76.21 | 95.9331 | 4444.5827
2.2 | ED-48298 - SICOR | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2338.86 | 11.38 | 14.3251 | 33504.5063
2.3 | ED-49645 - SICOR | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 163.31 | 74.96 | 94.3596 | 15409.8741
2.4 | 101570 - SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M³ | 14.71 | 19.22 | 24.1941 | 355.8957
2.5 | ED-9053 - SICOR | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 30.1 | 748.91 | 942.7279 | 28376.11
3 |  | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO |  |  |  |  | 17806.1271
3.1 | ED-48232 - SICOR | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 45.485 | 76.21 | 95.9331 | 4363.5192
3.2 | ED-50732 - SICOR | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 97.5 | 40.34 | 50.78 | 4951.0492
3.3 | 87905 - SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 97.5 | 9.55 | 12.0215 | 1172.1001
3.4 | ED-50514 - SICOR | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 97.5 | 8.21 | 10.3347 | 1007.6379
3.5 | ED-50498 - SICOR | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 97.5 | 17.7 | 22.2808 | 2172.3741
3.6 | ED-50566 - SICOR | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 77.63 | 42.36 | 53.3228 | 4139.4465
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 113829.8796
|  | Responsável Técnico: | Propriétario:
|  | ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________
|  | Elieber dos Santos Mendes | Prefeitura Municipal de Miradouro-MG
|  | Engenheiro Civil | CNPJ 17.947.623/0001-79
|  | CREA 141829577-9 | Prefeito Muncipal - Cloves da Silva Botelho
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MUNICIPIO DE MIRADOURO Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00% |  | DATA: 27/04/2025
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [5 empty] | LDI | 25.88%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 - SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.4 | (2,00x1,20)
1.2 | ED-29823 - SICOR | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 152.9 | (6,00+6,00+57,50)x2,20
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1 | ED-51108 - SICOR | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 46.33 | (0,75x0,90x0,80)+(0,90x0,80x1,30x2)+(0,90x0,80x1,80)+(0,90x0,80x1,00x3)+(0,90x0,80x0,80x3)+(1,20x1,00x1,80x9)+(1,00x0,80x1,20x9)+(VOLUME DAS VIGAS 4,03+4,20+2,42)
2.2 | ED-48298 - SICOR | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2338.86 | (375,40+30,50+439,10+79,50+159,20+73,60+115,10+44,70+584,10+403,40)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 26,88+7,38)
2.3 | ED-49645 - SICOR | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 163.31 | (((57,03+57,68+38,29)/2)+(62,06/2)+(77,37/2))x10%)+(((0,25X1,10X2)x9)/2)
2.4 | 101570 - SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M³ | 14.71 | (8,69+ "ESCORAMENTO DAS VIGAS" ( 1,50x0,15x0,50x9)+(2,75x0,15x0,30x3)+(3,05x0,15x0,30x2)+(5,04x0,15x0,50x8))10%
2.5 | ED-49619 - SICOR | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 30.1 | (10,35+4,03+4,20+2,42+8,69)+(PILARES DO GUARDA-CORPO 0,41)
3 | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO
3.1 | ED-48232 - SICOR | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 45.485 | (41,35x1,10)
3.2 | ED-50732 - SICOR | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 97.5 | (41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.3 | 87905 - SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 97.5 | (41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.4 | ED-50514 - SICOR | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 97.5 | (41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.5 | ED-50498 - SICOR | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 97.5 | (41,35x1,10x2)+(41,35x0,15)+(1,10x0,15x2)
3.6 | ED-50566 - SICOR | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 77.63 | (57,50x1,35)
|  | Responsável Técnico: | Propriétario:
|  | ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________
|  | Elieber dos Santos Mendes | Prefeitura Municipal de Miradouro-MG
|  | Engenheiro Civil | CNPJ 17.947.623/0001-79
|  | CREA 141829577-9 | Prefeito Muncipal - Cloves da Silva Botelho

## CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE MIRADOURO Praça Santa Rita nº 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais TEL. (32) 3753-1160 - CEP 36893-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO | [7 empty] | FOLHA Nº: 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | VALOR DO ISS DO MUNICIPIO: 5,00% |  | DATA: 27/04/2025
LOCAL: RUA VIEIRA BENFICA, BAIRRO BELA VISTA, MIRADOURO-MG | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG LESTE 01/2026 / SINAPI 03/2026 - (DESONERADO) | [7 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [9 empty] | BDI | 25.88%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Etapas da obra | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13932.7836 | 12.24% | 13932.7836 | 100% | 0 | 0%
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 82090.9689 | 72.12% | 61568.2267 | 75% | 20522.7422 | 25%
3 | ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO | 17806.1271 | 15.64% | 0 | 0% | 17806.1271 | 100%
4
5
6
7
8
9
10
TOTAIS |  | 113829.8796 | 100% | 75501.0103 | 66.33% | 38328.8693 | 33.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 113829.8796
Propriétario: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
| _________________________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________________________
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO-MG |  |  |  |  | ELIEBER DOS SANTOS MENDES - ENG. CIVIL
| CLOVES DA SILVA BOTELHO - PREFEITO MUNICIPAL | [6 empty] | CREA-MG 141829577-9